**附件8**

**《建设西部山区道路运输安全警示教育基地》任务分工表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **子任务名称** | **工作内容** | **任务分工** | **责任单位** | **完成时限** | **备注** |
| 01 | 建设西部山区道路运输安全警示教育基地(完成基地建设一期、升级改造工程、建设道路运输安全小屋、“驾驶员适宜性测评及调适实验室”、黔道安安全综合平台建设） | 建设西部山区道路运输安全警示教育基地 | 警示教育基地建设牵头单位，代厅负责项目指导、监督管理及补贴资金拨付等相关工作。 | 贵州省道路运输局 | 2019年12月 |  |
| 基地建设项目业主单位，承担建设、运营及管理工作。 | 贵州交通职业技术学院 | 2019年12月 |  |
| “黔道安”道路运输安全监管平台建设 | 贵州省道路运输局  贵州交通职业技术学院 | 2019年12月 |  |
| 试点建设道路运输安全小屋 | 在客运站场、驾校、高速公路服务区试点建设道路运输安全小屋。 | 贵州省交通职业技术学院、金阳客车站、吉源驾校、龙洞堡服务区、铁二培驾校。 | 2019年12月 |  |
| 扩大试点建设并应用道路运输安全小屋 | 各市（州）交通运输局（委）在各自辖区内选点，分别建设2个道路运输安全小屋。 | 各市（州）交通运输局（委）  贵州省道路运输局  贵州省公安厅交通管理局 | 2020年12月 |  |
| 全省高速公路服务区选点，建设6对道路运输安全小屋。 | 贵州省高速公路管理局  贵州省道路运输局  贵州省公安厅交通管理局 | 2020年12月 |  |
| 完成基地建设二期工程 | 升级改造西部山区道路运输安全警示教育基地。初步完成道路运输安全研究中心建设。“黔道安”道路运输安全监管平台在全省应用。 | 贵州省道路运输局  贵州交通职业技术学院 | 2021年12月 |  |
| 建设西部山区道路运输安全警示教育基地“驾驶员适宜性测评及调适实验室” | 基地实验室建设项目业主单位，承担建设、运营及管理工作。 | 贵州省交通职业技术学院  贵州省道路运输局 | 2021年12月 |  |
| 建设并应用道路运输安全小屋 | 在客运站场、驾校、高速公路服务区运用和建设道路运输安全小屋。 | 贵州省道路运输局  贵州省高速公路管理局  贵州交通职业技术学院  贵州省公安厅交通管理局  贵州省应急管理厅 | 2021年12月 |  |
| 建设并应用道路运输安全小屋 | 在客运站场、驾校、高速公路服务区运用和建设道路运输安全小屋。 | 贵州省道路运输局  贵州省高速公路管理局  贵州交通职业技术学院  贵州省公安厅交通管理局  贵州省应急管理厅 | 2022年9月 |  |
| 继续推进道路运输安全研究中心建设。 | 继续升级西部山区道路运输安全警示教育基地。完善道路运输安全研究中心建设。初步形成“一中心+多平台+N节点”道路运输安全体系。 | 贵州省道路运输局  贵州省高速公路管理局  贵州交通职业技术学院  各市州交通运输局（委）  贵州省公安厅交通管理局  贵州省应急管理厅 | 2022年9月 |  |
| 继续完善西部山区道路运输安全警示教育基地建设 | 继续完善“一中心+多平台+N节点”道路运输安全体系。 | 贵州省道路运输局  贵州省高速公路管理局  贵州交通职业技术学院  各市州交通运输局（委）  贵州省公安厅交通管理局  贵州省应急管理厅 | 2023至-2025年 |  |

**《建设西部山区道路运输安全警示教育基地》联系人名单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **责任单位** | **负责人** | **联系电话** | **联络人** | **联系电话** |
| 01 | 贵州省道路运输局 | 罗卫华 | 13985126876 | 王明鸣 | 18932016978 |
| 02 | 贵州省高速公路管理局 | 许明雷 | 13809483999 | 张晓笛 | 18798869070 |
| 03 | 贵州省交通职业技术学院 | 田兴强 | 13985552775 | 鲁明 | 13765120303 |