公路工程竣工验收鉴定书

（望谟至安龙高速公路）

贵州省交通运输厅

2022年12月

公路工程竣工验收鉴定书

| 一 | 工程名称 | 望谟至安龙高速公路 |
| --- | --- | --- |
| 二 | 工程地点及主要控制点 | 望谟至安龙高速公路起于望谟县城北平洞，经望谟县油迈乡、册亨县岩架镇、册亨县城，止于巧马镇，通过巧马枢纽互通与汕昆高速公路相接。 |
| 三 | 建设依据 | - 贵州省住房和城乡建设厅《建设项目选址意见书》（选字第 520000201000026号） - 贵州省国土资源厅《关于对望谟至安龙高速公路项目用地预审 申请的复函》（黔国土资预审字〔2010〕51号） - 贵州省发展和改革委员会《关于望谟至安龙高速公路可行性研 究报告的批复》（黔发改交通〔2010〕1977号） - 贵州省发展和改革委员会《关于望谟至安龙高速公路项目可行 性研究报告总投资估算调整的批复》（黔发改交通〔2013〕3527 号） - 贵州省国土资源厅《关于对贵州省余庆至安龙高速公路望谟至 安龙段建设项目用地压覆矿产资源评估的批复意见》（黔国土资储压函〔2011〕161号） - 贵州省国土资源厅同意备案的《地质灾害危险性评估报告备案 登记表》 - 贵州省文物局《关于贵州省余庆至安龙高速公路望谟至安龙段 工程建设用地范围内文物保护的函》（黔文物函〔2010〕87号） - 贵州省交通运输厅《关于望谟至安龙高速公路北盘江特大桥通 航影响的意见》（黔交规划〔2011〕12号） - 贵州省地震局《关于对贵州省望谟-安龙高速公路尾燕山隧道工 程场地抗震设防要求的批复》（黔震复〔2010〕25号） - 贵州省地震局《关于对贵州省望谟-安龙高速公路北盘江特大桥 工程场地抗震设防要求的批复》（黔震复〔2010〕26号） - 册亨县水务局《关于<贵州望谟至安龙高速公路册亨1号大桥防洪评价报告>审查的批复》（册水务字〔2016〕2号） - 《贵州省交通运输厅关于望谟至安龙高速公路初步设计的批复》（黔交建设〔2010〕234号） - 《贵州省交通运输厅关于望谟至安龙高速公路初步设计修正概算的批复》（黔交建设〔2013〕307号） - 《贵州省交通运输厅关于余庆至安龙高速公路望谟至安龙段施工图设计（土建部分）的批复》（黔交建设〔2012〕286号） - 《贵州省交通运输厅关于望谟至安龙高速公路附属工程施工图设计的批复》（黔交建设〔2015〕147号） - 《贵州省环境保护厅关于对贵州省余庆至安龙高速公路望谟至安龙段环境影响报告书的批复》（黔环审〔2010〕156号） - 《贵州省生态环境厅关于对贵州省余庆至安龙高速公路望谟至安龙段工程变更环境影响报告书的批复》（黔环审〔2020〕1号） - 《贵州省水利厅关于贵州省余庆至安龙高速公路望谟至安龙段工程水土保持方案的复函》（黔水保函〔2010〕111号） - 《国土资源部关于望谟至安龙高速公路工程建设用地的批复》 （国土资函〔2012〕664号） - 国家林业局《使用林地审核同意书》（林资许准〔2012〕056 号） - 《贵州省交通建设工程质量监督局关于对贵州省余庆至安龙高速公路望谟至安龙段质量安全监督申请受理的通知》（黔交质〔2014〕109号） - 贵州省交通运输厅审批的《余庆至安龙高速公路望谟至安龙段 施工许可申请书》 |
| 四 | 技术标准与主要指标 | - 公路等级：双向四车道高速公路 - 设计速度：80 公里/小时 - 桥涵设计荷载：公路-I级 - 设计洪水频率：大桥1/100 - 路基宽度：整体式路基宽21.5米，分离式路基宽11.25米 - 最大纵坡：5% - 最小平曲线半径：400米 - 其他技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）执行 |
| 五 | 建设规模 及性质 | 新建四车道高速公路68.658公里，互通式立交5处（望谟、岩架、册亨、丫他、巧马），服务区2处（望谟、丫他），养护工区2处（望谟、丫他），收费站4处（望谟、岩架、册亨、丫他） |
| 六 | 开工日期 | 2013年5月16日 |
|  | 完工日期 | 2015年12月29日 |
| 七 | 原批准概算 | 6,140,004,403元 |
|  | 调整概算 | 7,430,075,504元 |
|  | 竣工决算 | 竣工决算: 74.33亿元，其中： 建筑安装工程投资：56.86亿元 设备及工具器具购置费用：3.15亿元 其他基本建设费：14.32亿元 |
| 八 | 工程建设 主要内容 | - 路基工程：挖方1041.2万立方米，填方772.2万立方米 - 路面工程：142.45万平方米 - 桥梁工程：特大桥817.5米/1座，大桥18789.5/57座，中桥1000.8 米/14座 - 涵洞、通道：137道 - 隧道工程：18470米/14座 - 防排水工程：36.9万立方米 - 互通式立交：5处 - 房建工程：28651.58平方米 - 机电工程：隧道监控系统、供配电照明系统、消防系统工程， 全线道路监控系统、通信系统、通信管道、收费系统工程 - 交通工程：波型护栏5.38万米，标志1753处 |
| 九 | 主要材料 实际消耗 | 钢材32.11万吨，水泥185万吨，沥青3.6万吨，炸材约0.6万吨 |
| 十 | 实际征用 土地数（亩） | 5665.57亩 |
| 十一 | 建设项目 工程质量 鉴定结论 及质量评价 | 2015年12月、2017年1月、2017年9月，按照交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》规定，由项目代建单位贵州高速公路集团有限公司组织有关单位对望谟至安龙高速公路路基、桥隧、交安、路面、绿化、机电工程等进行了分段交工验收。贵州省交通建设工程质量监督局根据《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）在交工验收前对全线进行了工程质量检测。交工验收工程质量综合评分为97.93分，质量等级为合格。 2020年5月，贵州省交通建设工程质量监督局根据《公路工程质量鉴定办法》对本项目工程质量进行了鉴定，该项目竣工质量鉴定得分91.91分，质量等级为优良。 竣工验收委员会认为：望谟至安龙高速公路路线平纵配合得当，线形平顺，路基稳定，排水防护设施基本完善，路面平整密实，桥梁主要结构尺寸控制良好，混凝土强度满足设计要求，隧道衬砌平整、无不良变形和开裂，洞门稳定，标志、标线等交通安全设施基本齐全，绿化工程、房建工程、机电工程符合设计要求，路容路貌美观，竣工文件资料齐全，整理规范，档案、环保、水保、消防等通过了相关部门的专项验收。经过通车试运行，工程质量总体稳定，竣工验收委员会工程质量评分为89分。 根据交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）有关规定，对该工程进行了竣工验收工程质量评分，得分92.53分，质量等级为优良。 |
| 十二 | 对建设、 设计、施工、监理单位的综合评价 | - 对建设单位的综合评价 建设单位为贵州高速公路集团有限公司控股的贵州西南高速投资有限公司。在项目的实施过程中，由贵州西南高速投资有限公司委托代建，代建单位按照“项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制”四项制度，对项目实施管理。施工、监理单位的选择采取国内竞争性公开招标，较好地实行了工程监理和合同管理。在工程质量及施工安全方面认真贯彻执行国家有关方针，同时专门制定了《望安高速公路项目管理办法》，实现了投资、质量、工期三大目标的有效控制。在环境保护、水土保持方面，认真贯彻落实环境与经济协调发展的方针，在公路与景观协调统一方面取得了较显著的效果。造价执行情况经省交通建设工程造价管理站评估，得分96.00分，等级优良。 - 对设计单位的综合评价 本项目设计单位为贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司。在设计过程中，认真履行合同，精心勘察设计，按时提交设计文件，设计文件符合国家、部颁有关技术标准和技术经济要求。后期服务该公司派出了多名有经验的路线、桥涵、勘察、路基路面、房建等工程师，及时解决了施工中出现的问题，坚持原则，实事求是，热情服务，为工程建设提供了必要的技术保证。 - 对施工单位的综合评价 施工单位通过公开招标选择，各施工单位均能按照投标文件和合同要求，投入足够的人力、机械和设备，能按照施工图设计、施工技术规范制定切实可行的施工组织计划并认真组织落实，建立了较完善的自检体系，职责明确，积极配合业主、设计和监理单位开展工作，认真执行施工技术规范和工程质量检验评定标准，确保了工期和质量。正确贯彻业主及设计意图，以达到业主的工程管理目标，具有较强的专业技术素质和施工组织能力，能认真完善并及时提交各种内业资料，施工总体水平较好，均能按合同条款要求保证工程质量和进度。 - 对监理单位的综合评价 各监理单位均能根据合同要求组建监理机构。在监理工作中，监理单位均能建立较完善的规章制度，贯彻“严格监理，优质服务，科学公正，廉洁自律”的工作方针，施工期间能根据制定的监理大纲和监理实施细则认真搞好监理工作，切实履行监理职责，在合同管理、质量管理、计量支付等各方面均得到了合理的控制，保证了工程项目的顺利实施。 |
| 十三 | 建设项目 综合评价 及等级 | 贵州省望谟至安龙高速公路是贵州省高速公路网规划原“678”网中第6横的重要组成部分。该项目的建设对完善贵州省高速公路骨架网和带动沿线经济社会发展具有积极的作用。 竣工验收委员会经过认真讨论，一致认为：该项目较好地执行了国家基本建设程序，实行了项目法人制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在生态环境保护、水土保持、绿化等方面做了有益的工作，建设管理较为规范，工程质量控制较好，按要求完成了各项建设任务，竣工资料较为齐全，同意通过竣工验收，正式交付使用。经竣工验收委员会综合评定和审议，对竣工验收工程质量、参建单位及建设项目综合评分如下： 建设管理综合评分：97.57分 设计工作综合评分：91.57分 监理工作综合评分：91.03分 施工管理综合评分：91.17分 竣工验收工程质量评分：92.53分 建设项目综合评分：93.10分 该工程建设项目综合评价等级为优良。 |
| 十四 | 有关问题的决定和建议 | - 望谟至安龙高速公路自竣工验收之日起，正式移交接养单位养护管理。 - 接养单位要做好运营期间资料采集和统计工作，为项目的后评价做好准备。 - 进一步完善全路段的监测监控，尤其是岩架特大桥等重点桥隧路段。 |

附表：1．公路工程竣工验收委员会名单

2．公路工程交接单位代表签名表