## Sheet2
附件1：
优化公路水运建设市场营商环境行动暨招标投标领域突出问题专项治理 检查情况汇总表
年度：2023年
序号 | 单位（项目） | 存在问题 | 备注
1 | 黔南州交通局 | 部分项目招标文件未按要求备案。
2 | 黔东南州交通局 | 1.未建立信用台帐； 2.劳动用工大数据平台“六项制度”部分项目未达标； 3.优化公路水运建设领域营商环境行动开展不深入，仅对实施方案进行了宣贯未开展相关学习研讨； 4.未在门户网站公布招投标异议申诉受理部门及联系方式； 5.未按优化公路水运建设领域营商环境行动实施方案开展相应检查和自查； 6.未按招标投标领域突出问题专项治理工作要求完善项目清单，未对项目全覆盖检查，并建立工作台帐。
3 | 铜仁市交通运输局 | 1.项目管理不够规范，未建立项目前置手续管理台帐、机构备案台帐、交竣工验收备案台帐； 2.招标文件未按要求开展自查和公平性竞争审查。 3.劳动用工大数据平台“六项制度”达标率较低； 4.未按优化公路水运建设领域营商环境行动实施方案开展相应检查和自查。 5.未按招标投标领域突出问题专项治理工作要求完善项目清单，未对项目全覆盖检查，并建立工作台帐。
4 | S103龙里醒狮至龙里收费站（十字路）公路工程 | 1.信用台帐管理不到位，信用信息记录不全，仅记录9月份信息。
5 | 剑河至黎平高速公路 | 1.部分变更审查表签章未完善； 2.分包管理混乱，劳务分包合同台帐与所附合同不对应； 3.劳动用工大数据平台“六项制度”未达标； 4.未按要求建立信用台帐，日常管理及检查过程中发现问题未按要求纳入不良行为记录表； 5.人员履约管理不到位，存在人员变更资料前后逻辑不符的情况。

## Sheet3
1.评标办法中主观评分项分值设置不满足基础分不低于60%的规定； 施工招标采用综合评分法不合适； 2.养护工程要求施工总承包资质； 招标文件未按要求备案 1.招标文件未按要求开展自查，无招标文件自查表； 招标文件自查不规范，自查表中各项内容没有标注页码,内容与招标文件不一致； 招标文件备案表中签字盖章未完善 2.未按要求应用信用评价； 未按要求应用最新信用评价，项目为2023年10月招标，但评标办法却明确使用21年信用评价； 3.规定中标人不接受不平衡报价调价的，没收投标保证金； 2.限定保证金缴纳方式，规定只能转账和电子保函； 投标保证金限定出具机构 4.未明确异议、投诉受理单位及联系方式 5.未按要求进行公平性竞争审查 公平性竞争审查表招标人未签字盖章 5.人员资格条件设置不合理，部分人员要求具备施工员、质检员等非公路工程强制要求的资格条件。 6.人员资格条件设置不合理，项目总工未要求安全生产考核证书（B证） 退还投标保证金为中标公示期结束后10日内，不符合规定； 违规设定报名程序； 2、未按黔发改规（2023）400号文件要求降低投标保证金 6.招标文件未按规定采用双信封投标文件。 资格条件中近三年未发生重大或特别重大安全事故，限制部分投标人参与投标。 3.评标办法为综合评标法，评审因素及分值设置等应参照综合评估法。 评标办法中综合能力加分条件设置不合理，存在特定加分嫌疑 评标办法中加分项设置不合理，项目总工以市政道桥隧专业作为加分项不合理 设置成本警戒线，报价每低1%，增加10%的履约保证金，最高不超过50%；且履约保证金规定为竣工验收后28天，不符合规定； 2.要求提供已不再要求的基本账户开户许可证； 6.资格条件中要求近三年没有受到行政处罚，限制部分投标人参与投标。 7.信用评价结果应用不规范，对无信用评价的单位按C级对待。
？？ 1.约定质量保证金不付利息？ 3.业绩条款中要求从全国平台或省级平台中截图，实际参建单位无需在全国平台录入业绩。 1、未按交通厅备案格式备案 质保金不计利息是否合适