## 投标行为
附件2-1
施工单位信用行为评定标准
一、投标行为GLSG1（满分100，扣完为止）
评定 内容 | 行为代码 | 失 信 行 为 | 行为等级和 扣分标准 | 备注
投标行为 GLSG1 | GLSG1-1 | 出借资质，允许以本单位名义投标 | 直接定为D级
| GLSG1-2 | 受让或租借资质，以他人名义投标 | 直接定为D级
| GLSG1-3 | 存在行贿行为 | 直接定为D级
| GLSG1-4 | 在禁止投标期间仍参与投标 | 直接定为D级；已为D级的，D级延期半年
| GLSG1-5 | 存在串通投标行为 | 40分/次；情节严重的，直接定为D级
| GLSG1-6 | 中标人拒不按照招标文件要求提交履约保证金 | 20分/次
| GLSG1-7 | 中标后无正当理由放弃中标 | 20分/次
| GLSG1-8 | 因自身原因（不可抗力除外）被招标人取消中标人或中标候选人资格 | 20分/次
| GLSG1-9 | 无正当理由拖延合同签订时间10日及以上的 | 10分/次

## 履约行为
附件2-2
施工单位信用行为评定标准
二、履约行为GLSG2（满分80，扣完为止）
评定 内容 | 行为代码 | 失 信 行 为 | 行为等级和 扣分标准 | 备注
人员、设备到位GLSG2-1 | GLSG2-1-1 | 签订合同后无正当理由不按投标文件承诺时间进场 | 2分/延迟十日
| GLSG2-1-2 | 项目经理、技术负责人、安全负责人在施工期间降低资格更换，或未经批准擅自更换 | 4分/人次
| GLSG2-1-3 | 项目主要管理人员未按承诺到位或实际到岗率不足80% | 3分/人次
| GLSG2-1-4 | 投标文件中承诺的主要管理人员在施工期间不低于原资格更换比例达到50% | 3分
| GLSG2-1-5 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位 | 0.5～1分/台套
| GLSG2-1-6 | 有关人员未按要求持证上岗 | 1分/人次
| GLSG2-1-7 | 未按规定签订劳务用工合同 | 1分/次
质量管理进度管理GLSG2-2 | GLSG2-2-1 | 拒绝或阻碍依法进行公路建设监督检查工作 | 8分/次
| GLSG2-2-2 | 未按要求进行施工技术交底 | 0.5分/人次
| GLSG2-2-3 | 质量保证体系或质量保证措施不健全 | 1分
| GLSG2-2-4 | 特殊季节施工预防措施不健全 | 1分/次
| GLSG2-2-5 | 未建立工程质量责任登记制度 | 2分
| GLSG2-2-6 | 使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备 | 3分/次
| GLSG2-2-7 | 不按施工技术标准、规范、设计图纸施工 | 2分/次
| GLSG2-2-8 | 未经监理签认进入下道工序或分项工程 | 1分/次
| GLSG2-2-9 | 拒不执行监理单位下达的停工指令 | 3分/次
| GLSG2-2-10 | 拒不执行监管单位下达的停工指令 | 6分/次
| GLSG2-2-11 | 未经检验检测合格将建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或安装 | 1分/次
| GLSG2-2-12 | 施工过程中偷工减料 | 2分/次
| GLSG2-2-13 | 原材料堆放混乱，对使用质量造成影响 | 0.5分/次
| GLSG2-2-14 | 工程检查中抽测实体质量不合格 | 2分/次
| GLSG2-2-15 | 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大 | 0.5分/次
| GLSG2-2-16 | 发生一般质量责任事故 | 10分/次
| GLSG2-2-17 | 出现质量问题经整改仍达不到要求的 | 5分/次
| GLSG2-2-18 | 施工现场管理混乱 | 1分/次
| GLSG2-2-19 | 内业资料不全或不规范 | 0.5～1分
| GLSG2-2-20 | 工地试验室不符合要求 | 1～3分
| GLSG2-2-21 | 试验检测数据或内业资料虚假 | 5分/次
| GLSG2-2-22 | 因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期 | 1分/延迟十日
| GLSG2-2-23 | 不按合同要求组织进场施工或施工进度严重滞后，造成不良影响 | 10分/次
| GLSG2-2-24 | 未达到合同约定的质量标准 | 10分
| GLSG2-2-25 | 由于质量原因，被监管单位下发意见通知书、责令限期改正违法行为通知书、责令改正违法行为决定书、行政处罚决定书或停返工通知书 | 2～5分/次
| GLSG2-2-26 | 平安百年品质工程考核被评为倒数第N名（按参评合同段总数的10%计，计算结果有小数时按四舍五入取整） | 倒数第N名扣0.5分，倒数第N+1名扣1分，按0.5分级差类推
| GLSG2-2-27 | 不配合业主进行交工验收 | 3分/次，单项扣分10分
| GLSG2-2-28 | 不履行保修义务或者拖延履行保修义务 | 8分/次，单项扣分20分
| GLSG2-2-29 | 不响应业主单位提出的缺陷责任期工作要求 | 10分/次，单项扣分20分
财务管理GLSG2-3 | GLSG2-3-1 | 财务管理制度不健全 | 1分/次
| GLSG2-3-2 | 财务管理混乱，管理台帐不完备 | 1分/次
| GLSG2-3-3 | 工程变更弄虚作假 | 6分/次
| GLSG2-3-4 | 虚假计量 | 5分/次
| GLSG2-3-5 | 挪用工程款，造成管理混乱、进度滞后等不良影响 | 3分/次
| GLSG2-3-6 | 拖欠工程款、材料款、农民工工资 | 国家层面线索转办1分/次，省层面0.5分/次；未按要求及时处理化解的另外加扣1分；问题标段当年未参评的，从总分扣除
| GLSG2-3-7 | 未执行农民工工资管理相关制度要求 | 1分/次/项
| GLSG2-3-8 | 安全生产费用未按规定计提和使用 | 2分/次
安全生产 GLSG2-4 | GLSG2-4-1 | 因施工企业原因未签订安全生产目标责任书、安全生产合同 | 3分
| GLSG2-4-2 | 未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系，安全生产条件不满足国家相关规定 | 1～3分
| GLSG2-4-3 | 项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员，未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作，或未按国家规定配备专职安全管理人员 | 1分/人次
| GLSG2-4-4 | 未进行安全生产教育、培训、风险告知、安全生产技术交底 | 0.5分/次
| GLSG2-4-5 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材 | 0.5分/次
| GLSG2-4-6 | 未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装 | 0.5分/次
| GLSG2-4-7 | 特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用；或使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施；或使用过程中未按规定及时进行维护。 | 1分/次
| GLSG2-4-8 | 使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备 | 2分/次
| GLSG2-4-9 | 储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理 | 2分/次
| GLSG2-4-10 | 对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案 | 2分/次
| GLSG2-4-11 | 进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理 | 1分/次
| GLSG2-4-12 | 两个以上单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，因自身原因未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调 | 1分/次
| GLSG2-4-13 | 储存、使用危险物品的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求；施工现场和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口，或者封闭、堵塞施工现场或者员工宿舍出口 | 1分/次
| GLSG2-4-14 | 将施工驻地、厂房设置在山洪冲击、泥石流、山体滑坡等危险区域 | 3分/次
| GLSG2-4-15 | 从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程， | 0.5分/次
| GLSG2-4-16 | 生产安全事故存在迟报、漏报、谎报、瞒报行为 | 5分/次
| GLSG2-4-17 | 主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿 | 15分/次
| GLSG2-4-18 | 施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求 | 1分/次
| GLSG2-4-19 | 对危险性较大的工程未编制专项施工方案并附安全验算结果，或未报批、审查、论证，或未按经审批的专项施工方案施工 | 1分/次
| GLSG2-4-20 | 未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施 | 1分/次
| GLSG2-4-21 | 安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用 | 1分/次
| GLSG2-4-22 | 委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 | 10分/次
| GLSG2-4-23 | 未取得安全生产许可证擅自进行生产，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产 | 15分/次
| GLSG2-4-24 | 拒绝整改存在的重大安全事故隐患，或者多次整改后仍存在安全隐患、整改效果不明显 | 5～20分/次
| GLSG2-4-25 | 施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 0.5～2分/次
| GLSG2-4-26 | 未编制安全生产应急预案并落实人员、器材，组织演练 | 1分
| GLSG2-4-27 | 发生一般安全生产责任事故 | 10分/次
| GLSG2-4-28 | 发生与工程建设直接相关的人员死亡事件 | 5～20分/次 | 死亡1～2人，5分/次；3～9人，10分/次；死亡10人及以上，20分/次
| GLSG2-4-29 | 未办理施工现场人员人身意外伤害保险 | 2分/次
| GLSG2-4-30 | 平安工地考核被评为倒数第N名（按参评合同段总数的10%计，计算结果有小数时按四舍五入取整） | 倒数第N名扣0.5分，倒数第N+1名扣1分，按0.5分级差类推，最高不超过5分。
| GLSG2-4-31 | 由于安全原因，被监管单位下发意见通知书、责令限期改正违法行为通知书、责令改正违法行为决定书、行政处罚决定书或停返工通知书 | 2～5分/次
社会责任 GLSG2-5 | GLSG2-5-1 | 施工器材、设施随意堆放，废料、废渣随意丢弃 | 1分/次
| GLSG2-5-2 | 施工中未设置环境保护、水土保持措施 | 2分/次
| GLSG2-5-3 | 超批准范围施工或超批准范围使用临时用地 | 4分/次
| GLSG2-5-4 | 临时用地未按相关要求复绿、复耕 | 4分/次
| GLSG2-5-5 | 生活区、办公区设置杂乱，卫生环境差 | 1分/次
| GLSG2-5-6 | 未按要求签订廉政合同或违反廉政合同 | 3～5分/次
| GLSG2-5-7 | 因管理不善、质量安全问题、工程进度滞后等原因被项目业主约谈 | 2分/次
| GLSG2-5-8 | 劳务合作不符合相关规定 | 1～10分/次

## 其他行为
附件2-3
施工单位信用行为评定标准
三、其他行为GLSG3
评定 内容 | 行为 代码 | 失 信 行 为 | 行为等级和标准 | 备注
直接定级行为 GLSG3-1 | GLSG3-1-1 | 超越资质等级许可范围从业 | 直接定为D级
| GLSG3-1-2 | 发生重大及以上质量（安全）责任事故 | 直接定为D级
总分扣除行为 GLSG3-2 | GLSG3-2-1 | 拒绝在评价系统注册以规避评价，或拖延注册工作影响信用信用评价工作开展 | 20分/次
| GLSG3-2-2 | 破坏生态环境、引发水土流失灾害，造成严重影响或被省级以上相关部门通报 | 2～5分/次
| GLSG3-2-3 | 违法占用土地、非法采矿，造成严重影响或被省级以上相关部门通报 | 5～10分/次
| GLSG3-2-4 | 不响应评价工作要求，如未按要求填报或更新相关系统信息等 | 2分/次
| GLSG3-2-5 | 被市级及以上交通运输主管部门书面公函约谈 | 部、省、市三级约谈分别按5、3、1分/次扣分
| GLSG3-2-6 | 被市级及以上交通运输主管部门通报的失信行为 | 执行通报中确定的等级或扣分标准；通报中未明确扣分标准的，部、省、市三级通报分别按6、4、2分/次扣分 | 指就某具体失信行为专项提出的通报，不含检查、督查、评比等结果通报中排名靠后、推进不力、完成不佳等情形
| GLSG3-2-7 | 不响应竣工文件编制的相关要求或在竣工文件编制中弄虚作假 | 2～6分/次，单项扣分16分
| GLSG3-2-8 | 不配合交通运输主管部门开展竣工验收 | 10分/次，单项扣分16分
| GLSG3-2-9 | 无正当理由拒绝参与交通运输主管部门组织的应急抢险任务 | 10分/次，单项扣分16分
| GLSG3-2-10 | 恶意拖欠工程款、农民工工资、材料款被司法机关强制执行，或因拖欠问题造成群体事件、极端事件、重大舆情以及不良社会影响 | 5分/次，单项扣分16分
| GLSG3-2-11 | 发生较大质量（安全）责任事故 | 20分/次
| GLSG3-2-12 | 承包人存在转包或者违法分包行为 | 20分/次 | 承揽转包或违法分包业务的从业单位同样按本条扣分
| GLSG3-2-13 | 在投标或交通建设从业过程中捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料等进行恶意投诉 | 15分/次 | 含异议申诉
| GLSG3-2-14 | 在投标过程、承揽业务、信用评价、业绩核备、资质申报等过程中弄虚作假 | 15分/次
| GLSG3-2-15 | 被省交通运输厅有关部门重点督促整改，未按要求进行整改或整改不彻底 | 10分/次
| GLSG3-2-16 | 发生严重恶意扰民、破坏文物、恶劣治安事件且造成严重不良社会影响 | 5分/次
| GLSG3-2-17 | 因施工单位原因导致行业主管部门被行政复议、起诉 | 2～3分/次
| GLSG3-2-18 | 不响应《公路工程造价管理暂行办法》和省厅相关规定，未按要求创建信息化接口和上传造价相关数据。 | 1～3分/次
正面清单行为 GLSG3-3 | GLSG3-3-1 | 获得省长质量奖或省长质量奖提名 | 1.2分/次或0.8分/次 | 省长质量奖加1.2分，省长质量奖提名加0.8分
| GLSG3-3-2 | 获得政府颁发的科技进步奖 | 0.6～1.4分/项 | 省级一、二、三等奖对应加1、0.8、0.6分，国家级对应加1.4、1.2、1分。本项最多加1.4分
| GLSG3-3-3 | 获得国家优质工程奖、鲁班奖、詹天佑奖、李春奖（公路交通优质工程奖） | 1分/次 | 本项最多加1分
| GLSG3-3-4 | 作为主要编制单位参与国家、行业、省级地方相应的工法、规范、标准、指南等 | 0.5分/个 | 要求国家、行业级排名前5，省级排名前3。本项最多加1分
| GLSG3-3-5 | 受到交通运输部通报表彰 | 1.2分/次 | 指就某具体行为专项提出的通报，不包括在检查督查中排名靠前或给予正面评价的情形。同一事由获得不同部门表彰的，不重复计算，以最高加分值计
| GLSG3-3-6 | 受到省级交通运输主管部门通报表彰 | 1分/次
| GLSG3-3-7 | 进入交通运输部公路工程建设领域守信典型企业目录 | 1分/次
| GLSG3-3-8 | 认真贯彻落实保障农民工工资支付各项工作，积极推动在建工程项目制度，在省级及以上考核中作为正向激励或示范 | 0.6分/次
| GLSG3-3-9 | 参评合同段在质监支队平安百年品质工程评比中获得前N名 | 第1名加0.8分，第2名加0.6分，第3～N名统一加0.4分 | N按参评合同段总数的5%计算，按四舍五入取整
| GLSG3-3-10 | 参评合同段在质监支队平安工地评比中获得前N名 | 第1名加0.8分，第2名加0.6分，第3～N名统一加0.4分 | N按参评合同段总数的5%计算，按四舍五入取整
| GLSG3-3-11 | 承担“四新技术”应用获得省级及以上交通运输主管部门认可 | 0.4分/次或0.6分/次 | 省级0.4分，部级及以上0.6分
| GLSG3-3-12 | 参加抢险救灾、应急保障、国防战备、重要政治经济活动任务 | 0.6分/次 | 以县级及以上政府相关职能部门的通知、通报、证明材料为依据
备注： 1.单项扣分是指从业单位在评价年度内无参评在建项目，但发生了与从业单位相关的严重失信行为时扣减的分值，单项扣分均为总分扣除。 2.同一失信行为同时适用不同行为代码的，不重复计算，以最高扣分值计。 3.正面清单行为按总分增加计分，累计加分最高不超过5分，从业单位最终评价得分超过100分的，以100分计；正面清单行为加分应以从业单位在本省参评高速公路项目为依托，内容应与项目建设质量、安全密切相关；仅在正面清单事项相应文件(表彰、奖状)颁发年度予以加分（GLSG3-3-9、GLSG3-3-10项除外，在评比年度进行加分）。 4.对施工序列而言，总分扣除及总分增加均在专业信用评分基础上进行，无法对应专业的视为路桥隧专业；计算省级综合信用评分时直接引用施工各专业信用评分，不再重复考虑总分扣除及总分增加影响。