## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2025/03/31
项目名称 |  |  | 国省干线质量监督经费
主管部门及代码 |  |  | [205]贵州省交通运输厅 |  | 实施单位 | 贵州省交通运输综合行政执法一支队
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 830000 | 830000 | 816000 |  | 10 | 98.31 | 9.83
|  |  | 财政拨款： | 830000 | 830000 | 816000 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 830000 | 830000 | 816000.00 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成辖区普通国省干道公路工程建设和养护工程质量安全指导督查抽检工作，确保辖区内普通国省干道公路工程建设和养护工程质量监督管理全覆盖。 |  |  |  | 完成辖区普通国省干道公路工程建设和养护工程质量安全指导督查抽检工作，办理质量监督项目（建设和养护工程）13个，总投资12996.55万元，保证辖区内普通国省干道公路工程建设和养护工程质量监督管理全覆盖。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 年度开展督查、抽检次数 | ≥5次 | ≥10次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 主要抽检的项目指标合格率 | ≥90% | ≥98% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按照工作部署，完成本年度工作 | 完成本年度工作 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ＝100% | 10 | 10
|  |  | 项目成本额 | ≤83万元 | ≤83万元 | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 对职责范围内在建项目进行质量安全监管，持续提升交通出行畅通 | 持续提升 | 达成年度指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 保障普通国省干道公路工程建设和养护工程质量，持续提搞交通项目安全性 | 持续提高 | 达成年度指标 | 15 | 15
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 督查抽检对象满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 90
自 评 结 论 | 2024年贵阳地区国省干道建设和养护工程质量监督工作，以突出事前预防，狠抓过程管理，以“公路工程施工安全治理能力提升”“平安百年品质工程建设要求”为督查重点，通过采取随机抽查、专项督查、综合检查等方式，结合第三方分类试验检测在建受监项目实施常态化监督， 强化落实行业质量安全监督责任，督促各参建单位在养护工程项目应全面开展平安工地建设工作。以高水平的安全管理效能保障受监项目质量安全双达标，保证了受监项目合格率100%。
联系人：沈永泉