## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2025/03/31
项目名称 |  |  | 航运工程建设
主管部门及代码 |  |  | [205]贵州省交通运输厅 |  | 实施单位 | 贵州省赤水河航道管理局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6000000 | 1500000 | 1500000 |  | 10 | 100.00 | 10
|  |  | 财政拨款： | 6000000 | 1500000 | 1500000 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 6000000 | 1500000.00 | 1500000.00 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成赤水河航道日常养护及应急抢通工作，保障航道畅通。 |  |  |  | 2024年航运工程建设项目预算执行率为100%，资金均用于开展赤水河航道日常养护及管理工作，主要取得成果如下：1.根据2024年度航道养护计划，完成实录信号台、习水航道段等养护站房修缮，完成10艘养护船舶维修检验、130座航标养护等工作，有力保障航道安全畅通。2.有序推进赤水河航道绿色养护工作，包括开展赤水河航道绿色养护《技术方案》及《专题评价报告》编制、上报、评审，现场实地调研，交流学习，资料收集，经验积累总结等，为下一步航道绿色养护实施夯实基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 航道巡查里程 | ＝248公里 | ＝248公里 | 10 | 10
|  |  | 抢通航段水深保证率 | ≥95％ | ＝100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 航道水深保证率 | ≥88％ | ≥92％ | 10 | 10
|  |  | 航标维护正常率 | ≥95％ | ≥97％ | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 达成年度指标 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ＝100% | 5 | 5
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 保障赤水河航道安全畅通 | 有效保障 | 达成年度指标 | 30 | 30
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 船主、企业对航道通航状况满意程度 | ≥90％ | ≥70％ | 10 | 7.78 | 单位辖区内赤水河流域受环保影响，涉水养护受限，部分滩段有浅点。
总 分 | [5 empty] | 90 | 87.78
自 评 结 论 | 2024年航运工程建设项目预算执行率为100%，资金均用于开展赤水河航道日常养护及管理工作，主要取得成果如下：1.根据2024年度航道养护计划，完成实录信号台、习水航道段等养护站房修缮，完成10艘养护船舶维修检验、130座航标养护等工作，有力保障航道安全畅通。2.有序推进赤水河航道绿色养护工作，包括开展赤水河航道绿色养护《技术方案》及《专题评价报告》编制、上报、评审，现场实地调研，交流学习，资料收集，经验积累总结等，为下一步航道绿色养护实施夯实基础。本年度，各项年度目标完成较好，下一步，单位将继续根据绿色航道养护工作计划开展相关工作，充分发挥财政资金效益，切实助力航道事业的发展。
联系人：李佳佳