## 普通国省道养护—普通国省道养护决策
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局 | [7 empty] | 填报日期：2025/02/14
项目名称 |  |  | 普通国省道养护—普通国省道养护决策
主管部门及代码 |  |  | [205005]贵州省公路局 |  | 实施单位 | 贵州省凯里公路管理局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 346000 | 346000 | 346000 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款： | 346000 | 346000 | 346000 |  |  |  | -
|  |  | ------本级安排： | 346000 | 346000 | 346000 |  |  |  | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《公路交通情况统计调查制度》规定，凯里公路管理局需做好黔东南州境内43个交通量观测站点运行维护，为掌握辖区普通国省干线交通量调查数据，全面了解公路各断面各时段交通流量、车速、车型及路面病害等情况，为公路养护、建设提供有力依据，2024年共需交通量观测经费70.4万元。 |  |  |  | 按照《公路交通情况统计调查制度》规定，凯里公路管理局需做好黔东南州境内43个交通量观测站点运行维护，（其中连续式交调站点36个，间隙式交调站点7个），掌握辖区普通国省干线交通量调查数据，全面了解公路各断面各时段交通流量、车速、车型及路面病害等情况，为公路养护、建设提供有力依据，
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 维修维护交通站点数量 | ≥43个 | ≥43个 | 10 | 10 | -
|  | 质量指标 | 连续式交调站点完整率 | ≥85% | ≥85% | 15 | 15 | -
|  | 时效指标 | 连续式交调站点在线率 | ≥85% | ≥85% | 15 | 15 | -
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ＝100% | 10 | 10 | -
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进公路建设良性发展 | 定性促进 | 达成年度目标 | 10 | 10 | -
|  | 社会效益指标 | 提高公众出行服务能力 | 定性有效提高 | 达成年度目标 | 10 | 10 | -
|  | 生态效益指标 | 数字化管理，节能降耗 | 定性有效节能 | 达成年度目标 | 5 | 5 | -
|  | 可持续影响指标 | 实现国道数字化管理，智能养护逐步提升 | 定性有效提升 | 达成年度目标 | 5 | 5 | -
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 实现用户满意度达标 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | -
总 分 | [5 empty] | 90 | 90
自 评 结 论 | 43个交调站点运行完好，为掌握辖区普通国省干线交通量调查数据，全面了解公路各断面各时段交通流量、车速、车型及路面病害等情况以及公路养护、建设提供有力依据。
联系人：

## 普通国省道养护—日常养护及小修
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局 | [7 empty] | 填报日期：2025/02/14
项目名称 |  |  | 普通国省道养护—日常养护及小修
主管部门及代码 |  |  | [205005]贵州省公路局 |  | 实施单位 | 贵州省凯里公路管理局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 7962400 | 7962400 | 7962082.16 |  | 10 | 100% | 9.9996
|  |  | 财政拨款： | 7962400 | 7962400 | 7962082.16 |  |  |  | -
|  |  | ------本级安排： | 7962400 | 7962400 | 7962082.16 |  |  |  | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 概述：开展2024年凯里公路管理局422.73公里日常养护及小修保养工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，达到普通国道和普通省道MQI优良率分别≥85%和≥80%。 |  |  |  | 开展2024年凯里公路管理局422.73公里日常养护及小修保养工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，达到普通国道和普通省道MQI优良率分别≥85%和≥80%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 普通国省道公路日常养护及小修里程 | ≥422.73公里 | ≥422.73公里 | 10 | 10 | -
|  | 质量指标 | 普通国道MQI优良率 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | -
|  |  | 普通省道MQI优良率 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | -
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | <12月 | <12月 | 10 | 10 | -
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ＝100% | 10 | 10 | -
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 带动、有效促进黔东南州地区经济发展 | 定性发挥交通运输带动社会经济发展的作用、有效促进黔东南州地区的经济发展 | 达成年度目标 | 10 | 10 | -
|  | 社会效益指标 | 改善人民出行条件 | 定性有效提高公路优良率，改善人民出行条件 | 达成年度目标 | 10 | 10 | -
|  | 生态效益指标 | 符合生态环评建设要求 | 定性符合 | 达成年度目标 | 5 | 5 | -
|  | 可持续影响指标 | 实现省养干线公路安全运营能力逐步提升 | 定性实现省养干线公路安全运营能力逐步提升 | 达成年度目标 | 5 | 5 | -
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 人民群众出行满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | -
总 分 | [5 empty] | 90 | 90
自 评 结 论 | 按要求完成2024年凯里公路管理局422.73公里日常养护及小修保养工作，各项指标均符合年度要求，无偏离。
联系人：

## 普通国省道养护—修复养护工程
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局 | [7 empty] | 填报日期：2025/02/14
项目名称 |  |  | 普通国省道养护—修复养护工程
主管部门及代码 |  |  | [205005]贵州省公路局 |  | 实施单位 | 贵州省凯里公路管理局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4176900 | 4176900 | 4144961.12 |  | 10 | 99.24% | 9.9235
|  |  | 财政拨款： | 4176900 | 4176900 | 4144961.12 |  |  |  | -
|  |  | ------本级安排： | 4176900 | 4176900 | 4144961.12 |  |  |  | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 概述：根据《公路“十四五”发展规划》、《贵州省“十四五”公路养护管理发展规划》中要求对我局管养护国省道实施以下技术方案： 一、对G243线、G321线、G242线、G243线、G321线部分路段进行结构性修复；对G211线、G242线、G243线、G320线、G321线、S203线、S308线、S311线S312线部分路段进行功能性修复，共计11.165公里。二、结合我局管养的普通国省干线公路桥梁技术状况，对温泉大桥、江河大桥、小江口大桥3座大桥实施桥梁修复养护。 |  |  |  | 2024年完成对G243线、G321线、G242线、G243线、G321线部分路段进行结构性修复；对G211线、G242线、G243线、G320线、G321线、S203线、S308线、S311线S312线部分路段进行功能性修复，共计11.165公里；完成对温泉大桥、江河大桥、小江口大桥3座大桥桥梁修复养护。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 路面修复养护工程 | ≥11公里 | ≥11公里 | 10 | 10 | -
|  |  | 桥梁修复养护座数 | ≥3座 | ≥3座 | 10 | 10 | -
|  |  | 路面修复里程 | ≥143.89公里 | ≥143.89公里 | 10 | 10 | -
|  | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性是 | 定性是 | 5 | 5 | -
|  |  | 完工验收合格率 | ＝100% | ＝100% | 5 | 5 | -
|  | 时效指标 | 按期完成投资 | <12月 | <12月 | 5 | 5 | -
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ＝100% | 5 | 5 | -
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 带动、有效促进黔东南州地区经济发展 | 定性发挥交通运输带动社会经济发展的作用、有效促进黔东南州地区的经济发展 | 达成年度目标 | 10 | 10 | -
|  | 社会效益指标 | 增加养护周期、减少养护频率，减少工程废料、废弃排放 | 定性有效提高公路优良率，改善人民出行条件 | 达成年度目标 | 10 | 10 | -
|  | 生态效益指标 | 符合生态环评要求 | 定性符合 | 达成年度目标 | 5 | 5 | -
|  | 可持续影响指标 | 降低养护成本、提升公路服务水平 | 定性降低养护成本、提升公路服务水平 |  | 5 | 5 | -
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | -
总 分 | [5 empty] | 90 | 90
自 评 结 论 | 2024年完成对G243线、G321线、G242线、G243线、G321线部分路段进行结构性修复；对G211线、G242线、G243线、G320线、G321线、S203线、S308线、S311线S312线部分路段进行功能性修复，共计11.165公里；完成对温泉大桥、江河大桥、小江口大桥3座大桥桥梁修复养护，有效延长普通国省道公路路面、桥梁使用寿命，保证人民群众出行安全，改善了公路设施通行服务使用水平。
联系人：

## 普通国省道养护—应急抢通及恢复工程
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局 | [7 empty] | 填报日期：2025/02/14
项目名称 |  |  | 普通国省道养护—应急抢通及恢复工程
主管部门及代码 |  |  | [205005]贵州省公路局 |  | 实施单位 | 贵州省凯里公路管理局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1260000 | 1260000 | 1260000 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款： | 1260000 | 1260000 | 1260000 |  |  |  | -
|  |  | ------本级安排： | 1260000 | 1260000 | 1260000 |  |  |  | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 概述：实施应急抢通及恢复工程6处恢复公路技术状况，补强公路基础设施，加强应急物资储备，提升公路整体服务水平。 |  |  |  | 实施完成应急抢通及恢复工程6处恢复公路技术状况，补强公路基础设施，加强应急物资储备，提升公路整体服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 实施灾毁恢复重建工程 | ≥6处 | ≥6处 | 20 | 20 | -
|  | 质量指标 | 项目建设符合工程质量要求 | ＝100% | ＝100% | 10 | 10 | -
|  | 时效指标 | 按期完成投资 | <12月 | <12月 | 10 | 10 | -
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ＝100% | 10 | 10 | -
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 带动、有效促进黔东南州地区经济发展 | 定性发挥交通运输带动社会经济发展的正向作用、有效促进黔东南州地区的经济发展 | 达成年度目标 | 10 | 10 | -
|  | 社会效益指标 | 保障人民出行环境 | 定性有效维护公路平安出行率，保障人民出行安全 | 达成年度目标 | 10 | 10 | -
|  | 生态效益指标 | 符合生态环评建设要求 | 定性符合 | 达成年度目标 | 5 | 5 | -
|  | 可持续影响指标 | 保障公路运输职能、提升公路服务水平 | 定性保障公路运输职能、提升公路服务水平 | 达成年度目标 | 5 | 5 | -
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 提高群众出行满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | -
总 分 | [5 empty] | 90 | 90
自 评 结 论 | 实施完成应急抢通及恢复工程6处后，提高了恢复公路技术状况，补强公路基础设施，加强对应急物资的储备，提升了公路整体服务水平。
联系人：

## 普通国省道养护—预防养护工程
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局 | [7 empty] | 填报日期：2025/02/14
项目名称 |  |  | 普通国省道养护—预防养护工程
主管部门及代码 |  |  | [205005]贵州省公路局 |  | 实施单位 | 贵州省凯里公路管理局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 455500 | 455500 | 455500 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款： | 455500 | 455500 | 455500 |  |  |  | -
|  |  | ------本级安排： | 455500 | 455500 | 455500 |  |  |  | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 概述：根据《公路“十四五”发展规划》、《贵州省“十四五”公路养护管理发展规划》对我局管养G211线、G242线、G243线、G321线4条普通国道37.44公里公路技术状况为良等路的沥青混凝土路面实施预防养护，实施隧道预防养护工程2座。 |  |  |  | 完成我局管养G211线、G242线、G243线、G321线4条普通国道37.44公里公路技术状况为良等路的沥青混凝土路面实施预防养护，隧道预防养护工程2座。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 路面预防性养护里程 | ≥37.44公里 | ≥37.44公里 | 10 | 10 | -
|  |  | 隧道预防性养护座数 | ≥2座 | ≥2座 | 10 | 10 | -
|  | 质量指标 | 实现年度预防性养护工程质量合格率 | ＝100% | ＝100% | 10 | 10 | -
|  | 时效指标 | 按期完成项目投资 | <12月 | <12月 | 10 | 10 | -
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ＝100% | 10 | 10 | -
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 带动、有效促进黔东南州地区经济发展 | 定性有效发挥交通运输拉动经济的作用、促进黔东南州地区经济发展 | 达成年度目标 | 10 | 10 | -
|  | 社会效益指标 | 改善人民出行条件 | 定性明显改善人民出行条件 | 达成年度目标 | 10 | 10 | -
|  | 可持续影响指标 | 实现省养干线公路安全运营能力逐步提升 | 定性有效提升公路服务水平 | 达成年度目标 | 10 | 10 | -
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 提高群众出行满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | -
总 分 | [5 empty] | 90 | 90
自 评 结 论 | 完成我局管养G211线、G242线、G243线、G321线4条普通国道37.44公里公路技术状况为良等路的沥青混凝土路面实施预防养护，隧道预防养护工程2座，有效保证人民群众出行安全，改善了道路通行服务使用水平。
联系人：

## 普通国省道养护—专项养护工程
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）：贵州省凯里公路管理局 | [7 empty] | 填报日期：2025/02/14
项目名称 |  |  | 普通国省道养护—专项养护工程
主管部门及代码 |  |  | [205005]贵州省公路局 |  | 实施单位 | 贵州省凯里公路管理局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3673500 | 3673500 | 3673500 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款： | 3673500 | 3673500 | 3673500 |  |  |  | -
|  |  | ------本级安排： | 3673500 | 3673500 | 3673500 |  |  |  | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 概述：实施公路安全精细化提升及灾害防治81.289公里，有效消除公路安全隐患3处，设立服务区充电桩3个，恢复公路技术状况，补强公路基础设施，提升公路通行能力和服务水平。 |  |  |  | 实施完成公路安全精细化提升及灾害防治81.289公里，有效消除公路安全隐患3处，设立服务区充电桩3个，恢复公路技术状况，补强公路基础设施，提升公路通行能力和服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 实施安全精细化提升工程 | ≥81.28公里 | ≥81.28公里 | 10 | 10 | -
|  |  | 实施灾害防治工程 | ≥3处 | ≥3处 | 5 | 5 | -
|  |  | 实施充电桩 | ≥3个 | ≥3个 | 5 | 5 | -
|  | 质量指标 | 项目建设符合工程质量要求 | ＝100% | ＝100% | 10 | 10 | -
|  | 时效指标 | 按期完成投资 | ＝12月 | ＝12月 | 10 | 10 | -
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ＝100% | 10 | 10 | -
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 带动、有效促进黔东南州地区经济发展 | 定性发挥交通运输带动社会经济发展的正向作用、有效促进黔东南州地区的经济发展 | 达成年度目标 | 10 | 10 | -
|  | 社会效益指标 | 改善人民出行条件 | 定性有效提高公路优良率，改善人民出行条件 | 达成年度目标 | 10 | 10 | -
|  | 可持续影响指标 | 专项养护工程适应未来一定时期内交通需求 | 定性有效提升公路服务水平 | 达成年度目标 | 10 | 10 | -
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众出行满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | -
总 分 | [5 empty] | 90 | 90
自 评 结 论 | 项目实施完成后，改善了公路设施，消除安全隐患，保证人民群众出行安全，有效提高了通行服务使用水平。
联系人：