## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2025/02/14
项目名称 |  |  | 国省干线质量监督经费
主管部门及代码 |  |  | [205]贵州省交通运输厅 |  | 实施单位 | 贵州省交通运输综合行政执法四支队
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 550000 | 550000 | 4000 |  | 10 | 0.73 | 0.07
|  |  | 财政拨款： | 550000 | 550000 | 4000 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 550000 | 550000 | 4000.00 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成辖区普通国省干道公路工程建设和养护工程质量安全指导督查抽检工作，确保辖区内普通国省干道公路工程建设和养护工程质量监督管理全覆盖。 |  |  |  | 完成辖区普通国省干道公路工程建设和养护工程质量安全指导督查抽检工作，确保辖区内普通国省干道公路工程建设和养护工程质量监督管理全覆盖。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 年度开展督查、抽检次数 | ≥4次 | ≥4次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 主要抽检的项目指标合格率 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按照工作部署，完成本年度工作 | 完成本年度工作 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ＝0.73% | 10 | 0.07 | 目前正在推进G321西秀区青山至普定熊家场公路（青山至普定新房段）改扩建工程及G356镇宁大山至落别改扩建工程质量检测工作，因项目进度缓慢，一是G321西秀区青山至普定熊家场公路（青山至普定新房段）改扩建工程于2024年12月30日才完成该项目交工检测工作，本年度无法完成拨款事宜；二是G356镇宁大山至落别改扩建工程预计于2025年7月完成项目建设工作，故资金需结转下年度按合同约定和项目进度进行支付。
|  |  | 项目或定额成本 | ≤55万元 | ≤55万元 | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 对职责范围内在建项目进行质量安全监管，持续提升交通出行畅通 | 持续提升 | 达成年度指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 保障普通国省干道公路工程建设和养护工程质量，持续提搞交通项目安全性 | 持续提高 | 达成年度指标 | 15 | 15
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 督查抽检对象满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 80.07
自 评 结 论 | 完成辖区普通国省干道公路工程建设和养护工程质量安全指导督查抽检工作，确保辖区内普通国省干道公路工程建设和养护工程质量监督管理全覆盖。
联系人：白双铭