## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2025/02/14
项目名称 |  |  | 国省干线质量监督经费
主管部门及代码 |  |  | [205]贵州省交通运输厅 |  | 实施单位 | 贵州省交通运输综合行政执法八支队
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1150000 | 1150000 | 1150000 |  | 10 | 100.00 | 10
|  |  | 财政拨款： | 1150000 | 1150000 | 1150000 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 1150000 | 1150000 | 1150000.00 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成辖区普通国省干道公路工程建设和养护工程质量安全指导督查抽检工作，确保辖区内普通国省干道公路工程建设和养护工程质量监督管理全覆盖。 |  |  |  | 根据年初制定的工作计划，开展季度专项检查4次，发现问题177个，整改率100%，全年完成24.55公里路槽验收交验，弯沉检测2334个点，合格率98.63%；对桩基、锚杆、锚索、预制梁等进行抽检，合格率均为100%；开展原材料抽检4次，均符合设计要求。通过与第三方检测单位合作，不到有效加强对普通国省干线建设工程的质量安全监管力度，还使检测结果更具专业性和权威性，不断提升普通国省干线的陆域环境，为人民群众提供畅安舒美的交通环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 年度开展督查、抽检次数 | ≥4次 | ≥4次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 主要抽检的项目指标合格率 | ≥90% | ≥95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按照工作部署，完成本年度工作 | 完成本年度工作 | 达成年度指标 | 10 | 10 | 按时完成本年验证性检测相关工作。
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ＝100% | 10 | 10
|  |  | 项目或定额成本控制额 | ≤1150000元 | ≤1150000元 | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 对职责范围内在建项目进行质量安全监管，持续提升交通出行畅通 | 持续提升 | 达成年度指标 | 15 | 15 | 通过对职责范围内在建项目的质量安全监管，有效提高在建项目的实体质量和外观质量，提升道路的安全性舒适性，持续提升交通出行畅通舒美。
|  | 可持续影响指标 | 保障普通国省干道公路工程建设和养护工程质量，持续提搞交通项目安全性 | 持续提高 | 达成年度指标 | 15 | 15 | 通过聘请第三方检测机构对普通国省干线建设工程进行检测，不断提高项目实体质量安全，持续提高交通项目安全性。
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 督查抽检对象满意度 | ≥80% | ≥95% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 90
自 评 结 论 | 根据年初制定的工作计划，开展季度专项检查4次，发现问题177个，整改率100%，全年完成24.55公里路槽验收交验，弯沉检测2334个点，合格率98.63%；对桩基、锚杆、锚索、预制梁等进行抽检，合格率均为100%；开展原材料抽检4次，均符合设计要求。通过与第三方检测单位合作，不到有效加强对普通国省干线建设工程的质量安全监管力度，还使检测结果更具专业性和权威性，不断提升普通国省干线的陆域环境，为人民群众提供畅安舒美的交通环境。
联系人：王晓珍