## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2025/02/14
项目名称 |  |  | 航运工程建设
主管部门及代码 |  |  | [205]贵州省交通运输厅 |  | 实施单位 | 贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 266800000 | 266800000 | 266800000 |  | 10 | 100.00 | 10
|  |  | 财政拨款： | 266800000 | 266800000 | 266800000 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 266800000 | 266800000 | 266800000.00 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.红水河龙滩水电站1000吨级通航建筑物工程2024年12月前实现全面开工建设，到2028年底建成主体工程，到2029年具备通航条件；2024年底整体形象进度达2% 2.城乡便民码头、旅游码头及渡口改桥等建成8个以上。 |  |  |  | 1.红水河龙滩水电站1000吨级通航建筑物工程2024年12月前实现全面开工建设，到2028年底建成主体工程，到2029年具备通航条件；2024年底整体形象进度达2% 2.城乡便民码头、旅游码头及渡口改桥等建成8个以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 龙滩1000吨级通航设施项目整体形象进度 | ≥2% | ≥4.6% | 5 | 5
|  |  | 便民码头、渡口改桥、旅游码头工程 | ≥8个 | ≥8个 | 5 | 5
|  |  | 瓮安港云中港区建设进度 | ≥40% | ≥40% | 5 | 5
|  |  | 铜仁锦江旅游航运工程进度 | ≥20% | ≥20% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 工程质量 | 符合国家规定 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按工作部署完成本年工作 | ＝20241231年、月、日 | ＝20241231年、月、日 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ＝100% | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 水路出省通道 | 逐步形成 | 达成年度指标 | 15 | 15
|  |  | 综合交通体系 | 逐步完善 | 达成年度指标 | 15 | 15
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 90
自 评 结 论 | 通过加大财政资金投入，重点补齐水运基础设施短板，提升综合交通运输能力，有序推进北入长江、南下珠江水运通道建设，完善农村水运基础设施，逐步解决群众出行困难问题。该项目完成年度绩效指标，拨款及时，项目执行好。
联系人：王秋玲