## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2025/02/14
项目名称 |  |  | 林区养路费
主管部门及代码 |  |  | [205]贵州省交通运输厅 |  | 实施单位 | 贵州省交通运输厅本级
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 500000 | 500000 | 500000 |  | 10 | 100.00 | 10
|  |  | 财政拨款： | 500000 | 500000 | 500000 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 500000 | 500000 | 500000.00 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 清理林区产业路因灾等塌方泥石（清理塌方泥石约1万方）；砌堡坎或挡墙约261.1立方米，挡土墙基34立方米；埋设涵管12根，修建2公里林区产业路，修缮维护维修林区破损道路2公里（部分需要维护），设立凸面镜3块，新建会车道4个，设立标示牌2块。 |  |  |  | 清理林区产业路因灾等塌方泥石1万方；砌堡坎、挡墙约261.1立方米，挡土墙基34立方米；埋设涵管12根，修建2公里林区产业路，修缮维护维修林区破损道路2公里，设立凸面镜3块，新建会车道4个，设立标示牌2块。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 清理塌方泥石 | ≥10000方 | ≥10000方 | 10 | 10
|  |  | 砌堡坎或挡墙、墙基 | ≥291.1立方米 | ≥291.1立方米 | 10 | 10
|  |  | 修建林区产业路 | ≥2公里 | ≥2公里 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 新建产业毛坯路、清理土方、砌堡坎或挡墙合格率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 建设时间 | ≤1年 | ≤1年 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ＝100% | 5 | 5
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 新修、修缮和维护产业路利于百姓出行和安全。 | 利于百姓出行和安全及产业发展 | 达成年度指标 | 10 | 9 | 虽有提升仍有改进空间
|  | 生态效益指标 | 保护森林资源 | 利于森林的管护和防止森林火灾的发生 | 达成年度指标 | 10 | 9 | 虽有提升仍有改进空间
|  | 可持续影响指标 | 长期改善群众出行和安全 | 明显改善群众出行便捷度和安全 | 达成年度指标 | 10 | 9 | 虽有提升仍有改进空间
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 农户满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 87
自 评 结 论 | 项目绩效目标任务已全部完成。清理林区产业路因灾等塌方泥石约1万方；砌堡坎、挡墙约261.1立方米，挡土墙基34立方米；埋设涵管12根，修建2公里林区产业路，修缮维护维修林区破损道路2公里，设立凸面镜3块，新建会车道4个，设立标识牌2块。利于百姓出行和安全及产业发展；利于森林的管护和防止森林火灾的发生；明显改善群众出行便捷度和安全。
联系人：徐舟