## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,024年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2025/02/14
项目名称 |  |  | 国省干线质量监督经费
主管部门及代码 |  |  | [205]贵州省交通运输厅 |  | 实施单位 | 贵州省交通运输综合行政执法三支队
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 900000 | 900000 | 0 |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 财政拨款： | 900000 | 900000 | 0 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 900000 | 900000 | 0 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成辖区普通国省干道公路工程建设和养护工程质量安全指导督查抽检工作，确保辖区内普通国省干道公路工程建设和养护工程质量监督管理全覆盖。 |  |  |  | 完成辖区普通国省干道公路工程建设和养护工程质量安全指导督查抽检工作，确保辖区内普通国省干道公路工程建设和养护工程质量监督管理全覆盖。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 年度开展督查、抽检次数 | ≥4次 | ≥4次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 主要抽检的项目指标合格率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按照工作部署，完成本年度工作 | 完成本年度工作 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 20 | 10 | 根据要求开展质量安全监督工作，按照工程进度对项目进行抽检、验收检测及付款。交通工程第三方检测项目正在实施阶段且为跨年项目，根据推进验收情况陆续完成资金支付，申请结转2025年度支付。
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ＝0.00% | 10 | 0 | 根据要求开展质量安全监督工作，按照工程进度对项目进行抽检、验收检测及付款。2024年工程合同已签订，合同约定按照每完成一个项目进行一次结算，交通工程第三方检测项目正在实施阶段且为跨年项目，根据推进验收情况陆续完成资金支付，申请结转2025年度支付。
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 对职责范围内在建项目进行质量安全监管，持续提升交通出行畅通 | 持续提高 | 达成年度指标 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 保障普通国省干道公路工程建设和养护工程质量，持续提搞交通项目安全性 | 持续提升 | 达成年度指标 | 10 | 10
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 督查抽检对象满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 70
自 评 结 论 | 根据要求开展质量安全监督工作，按照工程进度对项目进行抽检、验收检测及付款。2024年工程合同已签订，合同约定按照每完成一个项目进行一次结算，交通工程第三方检测项目正在实施阶段且为跨年项目，根据推进验收情况陆续完成资金支付，申请结转2025年度支付。
联系人：陈星星