## 1
贵州省荔波至河池（黔桂界）高速公路机场互通管理分中心设计变更施工图预算审查对比表
项 | 目 | 工程项目名称 | 单位 | 原设计金额 |  | 变更后预算 | [5 empty] | 变更增减金额 （审查变更后-原设计）
[6 empty] | 上报咨询金额 |  | 审查金额 |  | 审查增减金额
|  |  |  | 工程数量 | 金额（元） | 工程数量 | 金额（元） | 工程数量 | 金额（元） | 数量差 | 金额差（元） | 工程数量 | 金额（元）
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-7 | 12=10-8 | 13=9-5 | 14=10-6
一 |  | 第一部分 建筑安装工程费 |  |  | 56392644.2 |  | 40897826.73 |  | 39665128.9 |  | -1232697.83 |  | -16727515.3
|  | 第七章 交通工程及沿线设施 |  |  | 56392644.2 |  | 40897826.73 |  | 39665128.9 |  | -1232697.83 |  | -16727515.3
| 10703 | 监控系统 | 项 | 1 | 2095996 | 1 | 7331 | 1 | 7331 | 0 | 0 | 0 | -2088665
| 10704 | 通信系统 | 项 | 1 | 4054114 | 1 | 7330309 | 1 | 7259984 | 0 | -70325 | 0 | 3205870
| 10707 | 管理、养护、服务房建工程 | m2 | 9474.06 | 50242534.2 | 4728.75 | 33560186.73 | 37602.98 | 32397813.9 | 32874.23 | -1162372.83 | 28128.92 | -17844720.3
| 1 | 荔波机场收费站-收费站综合楼-土建工程 | m2 | 1191.13 | 4362506.86 | 1776.88 | 5429267.8 | 1776.88 | 5147680.88 | 0 | -281586.92 | 585.75 | 785174.02
| 2 | 荔波机场收费站-管理分中心-土建工程 | m2 | 5350.3 | 14292923.21 |  |  |  |  | 0 | 0 | -5350.3 | -14292923.21
| 3 | 荔波机场收费站-交警中队-土建工程 | m2 | 947.5 | 3423747.4 | 947.5 | 3422317.45 | 947.5 | 3255564.25 | 0 | -166753.2 | 0 | -168183.15
| 4 | 荔波机场收费站-路政大队-土建工程 | m2 | 1351.79 | 4564153.95 | 1351.79 | 4562104 | 1351.79 | 4323775.52 | 0 | -238328.48 | 0 | -240378.43
| 5 | 荔波机场收费站-水泵房-土建工程 | m2 | 516.1 | 1663640.93 | 516.1 | 1663068.84 | 516.1 | 1606157.51 | 0 | -56911.33 | 0 | -57483.42
| 6 | 荔波机场收费站-配电室-土建工程 | m2 | 95.46 | 478331.57 | 114.7 | 498473.71 | 114.7 | 490855.06 | 0 | -7618.65 | 19.24 | 12523.49
| 7 | 荔波机场收费站-智慧云仓-土建工程 | m2 | 21.78 | 100738.54 | 21.78 | 100637.87 | 21.78 | 97922.45 | 0 | -2715.42 | 0 | -2816.09
| 8 | 荔波机场收费站-收费天棚-土建工程 | m2 | 1113.6 | 3122160.4 | 1113.6 | 3122160.16 | 1113.6 | 3008634.57 | 0 | -113525.59 | 0 | -113525.83
| 9 | 荔波机场收费站-收费站综合楼--安装工程 | m2 | 1191.13 | 578452.07 | 1776.88 | 772042.17 | 1776.88 | 766907.88 | 0 | -5134.29 | 585.75 | 188455.81
| 10 | 荔波机场收费站-管理分中心-安装工程 | m2 | 5350.3 | 3045889.94 |  |  |  |  | 0 | 0 | -5350.3 | -3045889.94
| 11 | 荔波机场收费站-交警中队-安装工程 | m2 | 947.5 | 543823.75 | 947.5 | 544050.69 | 947.5 | 540058.19 | 0 | -3992.5 | 0 | -3765.56
| 12 | 荔波机场收费站-路政大队-安装工程 | m2 | 1351.79 | 660710.85 | 1351.79 | 661022.65 | 1351.79 | 656295.68 | 0 | -4726.97 | 0 | -4415.17
| 13 | 荔波机场收费站-水泵房-安装工程 | m2 | 516.1 | 539182.36 | 516.1 | 554285.39 | 516.1 | 534252.25 | 0 | -20033.14 | 0 | -4930.11
| 14 | 荔波机场收费站-配电室-安装工程 | m2 | 95.46 | 44650.24 | 114.7 | 46060.66 | 114.7 | 45790.18 | 0 | -270.48 | 19.24 | 1139.94
| 15 | 荔波机场收费站-智慧云仓-安装工程 | m2 | 21.78 | 15393.73 | 21.78 | 15412.17 | 21.78 | 15368.01 | 0 | -44.16 | 0 | -25.72
| 16 | 荔波机场收费站-收费天棚-安装工程 | m2 | 1113.6 | 147099.71 | 1113.6 | 147099.71 | 1113.6 | 123699.97 | 0 | -23399.74 | 0 | -23399.74
| 17 | 荔波机场收费站-室外安装工程 | m2 | 7879.69 | 3227106.71 | 7935.54 | 2442970.5 | 7935.54 | 2444056.33 | 0 | 1085.83 | 55.85 | -783050.38
| 18 | 荔波机场收费站-设备工程 | 项 | 1 | 3647918.7 | 1 | 3629154.03 | 1 | 3428733.45 | 0 | -200420.58 | 0 | -219185.25
| 19 | 荔波机场收费站-绿化工程 | m2 | 4341.3 | 514458.8 | 10046.2 | 864475.08 | 10046.2 | 864475.08 | 0 | 0 | 5704.9 | 350016.28
| 20 | 荔波机场收费站-园建工程 | m2 | 4406.83 | 4363666.85 | 2413.18 | 3706923.11 | 2413.18 | 3661522.07 | 0 | -45401.04 | -1993.65 | -702144.78
| 21 | 荔波机场收费站-道路工程 | m2 | 3472.86 | 905977.63 | 5522.36 | 1378660.74 | 5522.36 | 1386064.57 | 0 | 7403.83 | 2049.5 | 480086.94
合计 |  |  |  |  | 56392644.2 |  | 40897826.73 |  | 39665128.9 |  | -1232697.83 |  | -16727515.3