- 附件1

贵州省高速公路平安百年品质工程建设要点

| 名称 | 内容 | 标准 | 基础内容 | 责任单位 | 要点说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本条件 | 管理体系建设 | 建设基本程序是否符合规定 | （1）标段质量安全责任登记； （2）专项施工方案已获审批。 | 建设单位 | 是否存在未批先建问题 |
|  |  | 程序性文件规定 | 将平安百年品质工程具体目标、关键举措等内容，融入招标文件、建设管理大纲、施工组织设计等文件。 | 建设单位 |  |
|  | 平安百年品质工程创建方案 | 标段工作方案系统性，关联性，可操作性 | 品质工程工作实施方案具备可操作性，有明确的目标内容和工作要求；三个清单的编制应（《技术问题清单》、《技术创新清单》、《科研攻关清单》）具备有效管控施工质量安全风险、提高工程安全性及耐久性、经济性、合理性、实用性、有效性的特点。 | 施工单位 | 三个清单及实施方案得到母体公司审查审批，并得到业主及监理批准认可 |
|  | 设计内容 | 设计品质提升 | （1）按要求开展过程设计符合性评价； （2）设计方案融入先进的设计理念、文化创意，创新结构、功能完备，考虑先进适用的“四新”技术的应用； （3）设计变更规范、及时，无设计原因导致的重大变更，不得随意降低原设计标准的变更。 | 建设单位、设计单位 |  |
|  | 组织保障 | 完善创建管理体系，配备专业技术人员 | （1）将平安百年品质工程创建示范纳入项目管理制度中； （2）成立平安百年品质工程创建领导小组； （3）按要求配备平安百年品质创建专业技术人员：建设单位不少于2人；施工单位不少于3人；监理单位不少于3人。 | 建设单位、监理单位、施工单位 | 设置专项机构，配备专业技术人员，负责平安百年品质工程建设工作推动 |
| 管理体系建设 | 数字化辅助 | 数字化技术应用 | 开展BIM+GIS技术在桥梁、隧道等工程建设中数字化集成应用。 | 建设单位、施工单位 |  |
|  | 信息化辅助 | 信息化管理平台对内、对外信息传递及时有效 | 施工标段平台相关数据及时推送至项目级、母体级、省级平台。 | 施工单位 | 智慧工地平台（标段级）与建设单位信息化系统（项目级）互动共享数据 |
|  |  | 智慧工地安全管理功能 | （1）人机安全管理、风险管控、现场应急管理、安全专项方案管理、隐患排查、安全培训； （2）施工安全智慧化监测（采集主体结构物应力应变，建立自动预警机制）。 | 施工单位 | 功能界面需数据完整且流程闭合 |
|  |  | 智慧工地质量 管理功能 | （1）隐蔽工程及关键工序质量检验巡查系统； （2）质量管控系统（包含拌和楼生产管控、运输管控、摊铺碾压管控）； （3）试验室管控系统（包含力学试验、沥青三大指标、沥青混合料试验以及沥青红外光谱识别）； （4）结构物管控系统（包含水泥混凝土拌和站管控、运输管控、智能张拉压浆、智能养护等）； （5）隧道施工自动化监测（若有）； （6）隧道施工开挖、出渣与运输管控（若有）； （7）大体积混凝土的施工温度远程监控。 | 建设单位、施工单位 | 功能界面需数据完整且流程闭合 |
|  |  | 智能技术辅助管理 | （1）开展三维激光扫描、探地雷达等无损、快速检测技术应用； （2）按月开展无人机航拍辅助监督管理工作（及时共享项目建设质量安全信息数据）。 | 建设单位、施工单位 |  |
|  |  | 建立人员考勤系统，合同人员到岗率 | 建立考勤系统，管理合同履约人员的考勤、三类人员的上岗信息。 | 建设单位 | 实到人数/应到人数 |
|  | 建设从业人员保障 | 首要责任落实 | （1）五方责任主体《质量终身责任承诺书》签订情况； （2）建设单位内部《质量责任承诺书》。 | 建设单位 |  |
|  |  | 劳务合作管理 | （1）施工单位建立劳务合作单位管理制度； （2）督促劳务合作单位明确现场负责人，对劳务合作单位现场负责人进行考勤。 | 施工单位、监理单位 |  |
|  |  | 班组标准化建设 | （1）施工班组实名制管理100%； （2）施工班组实行准入管理，班组作业前进行首次作业合格确认； （3）建立施工班组考核制度，加强施工班组的日常考核，考核不合格的班组应清退出场。 | 施工单位 |  |
|  | 其他保障条件 | 两区三厂标准化建设 | （1）合理编制“两区三厂”建设方案并报监理、建设单位审批； （2）严格按方案实施“两区三厂”建设并报监理、建设单位验收； （3）重要结构、设备、设施应另行编制安全专项施工方案（拌合楼安装与拆除、门起重机安装与拆除）； （4）鼓励项目临近施工标段共用如碎石等加工场。 | 建设单位、施工单位、监理单位 |  |
|  |  | 首件工程总结拓展会执行率 | 结合工程设计、建造技术、材料产品、机具装备、工艺工法、检测方法、智能技术运用、组织管理等方面推进分项工程标准化建设，同时开展技术创新和管理创新，推进成果转换（项目级首件及首件工程拓展总结工作）。 | 施工单位 | 通过首件工程总结拓展，落实不同施工条件下，质量责任制度、质量标准、安全保障体系、激励机制、解决质量通病问题的措施多样性，实现可推广、可复制的目的 |
|  | 标准化管理体系 | 管理体系文件编制与运行 | 编制如《质量通病防治手册》、《施工标准化管理手册》及《首件工程制》体系文件，开展过程培训。 | 建设单位 | 培训记录，会议纪要 |
| 过程管理重点 | 安全风险管理 | 开展工程安全隐患治理及预防 | 建立“安全生产重大风险清单、责任清单、防控清单”，开展管控措施，完成隐患清单治理，准确排查整治重大事故隐患。 | 施工单位 |  |
|  |  |  | 针对工程施工期、运营期可能发生的突发事件，对消防救援设施、人员车辆疏散与救助通道及设施、救援物资调用与运输通道等开展应急救援设施设计；应急救援设施种类、位置、形式、间距等功能齐全。 | 建设单位 |  |
|  |  | 完善应急预案体系 | 针对各类可能发生的事故和风险源针对性地完善应急预案体系。 | 建设单位、监理单位、施工单位 |  |
|  | 质量风险管理 | 半成品质量指标合格率，成品质量指标合格率 | （1）混凝土原材料耐久性相关指标； （2）混凝土耐久性控制指标； （3）钢筋混凝土耐久性指标； （4）预应力钢筋混凝土构件耐久性指标。 | 施工单位、监理单位 | 重点指标基本分按照95％为基准，普通指标85％为基准 |
|  |  | 原材料和产品质量动态管理有效，相关抽检指标满足设计及规范要求 | 制定原材料和产品质量管理制度，对原材料、半成品、产品采购、进场检验、存放及使用等规定。对不满足要求材料及产品及时处理。 | 施工单位、监理单位 | 查《材料进出入及质量检测验收台账》 |
|  |  | 隐蔽工程管理制度运行有效，项目隐蔽工程质量证明资料齐全，真实有效 | 制定项目隐蔽工程管理制度，对隐蔽工程影像资料提出明确要求，隐蔽部位佐证资料齐全，归档信息完整，数据真实可追溯，建立项目隐蔽工程档案库作为交竣工档案资料。 | 施工单位、监理单位 | 查《隐蔽工程验收台账》 |
|  |  | 项目质量可追溯 | 项目质量形成全过程记录真实完整、闭环可追溯，佐证资料及数据齐全且相互印证，逻辑性强，相应影像资料真实完整，同时相关负责人签认闭合。 | 施工单位、监理单位 |  |
|  | 品质提升 | 路基工程 | （1）高填、深挖、软基处理段落，制定专项施工方案； （2）严格落实高边坡及软基处理段落稳定性监测。 | 施工单位、监理单位 |  |
|  |  | 路面工程 | （1）采用中、大型精良摊铺碾压设备，严格摊铺碾压参数控制； （2）探索推动智能化沥青路面摊铺碾压设备群组应用。 | 施工单位 |  |
|  |  | 桥梁工程 | （1）开展山区潮湿环境下钢筋混凝土结构防裂、钢结构焊接以及机制砂混凝土等质量控制； （2）大力推广应用钢筋滚焊机、锯断机、数控弯箍机、焊接机器人、预应力管道专用压浆料等新技术。 | 施工单位 |  |
|  |  | 隧道工程 | （1）严格工序验收，质量检测结果不满足要求，不得进入下道工序施工； （2）积极应用电动装载机、双臂凿岩台车、湿喷机械手等智能新设备。 | 施工单位、监理单位 |  |
|  |  | 机电工程 | （1）推广应用机电设备防雷监测系统、隧道配电房动环监测系统等集成化、智能化机电设备； （2）因地制宜设置太阳能光伏或者风能设施，应用和推广智慧能源管理系统，提升能耗管理水平。 | 建设单位、施工单位 |  |
|  |  | 交安工程 | （1）应用可移动、自动化的巡检设备完成标志结构、反光膜及标线逆反射性能、护栏性能的检测，提高检测精度； （2）积极采用新型安全设施产品，包括新型护栏、交通标线材料、防眩设施等。 | 建设单位、施工单位 |  |
|  | 技术创新与成果转化 | 四新技术推广应用 | 推广四新技术应用，禁止类落后工艺、设备和材料淘汰率100%。 | 建设单位、施工单位 |  |
|  |  | 微创新 | 积极推进科技攻关及成果转化，开展设备微改造、工艺微改进、工法微改良等“微创新”活动。 | 建设单位、施工单位 |  |
| 过程督察 | 过程监督 评价情况 | 本年度交通建设工程监督机构或行业主管部门通报问题整改落实 | 本年度交通建设工程监督机构或行业主管部门通报的质量、安全、环保问题整改落实到位。 | 施工单位、监理单位 |  |
|  |  | 本年度交通建设工程监督机构或主管部门对原材料指标抽检合格率 | 水泥、钢筋、砂石料、沥青原材料指标抽检合格率（100%）。 | 施工单位、监理单位 |  |
|  |  | 本年度交通建设工程监督机构或行业主管部门对主体结构耐久性关键指标抽检 | 路基工程、路面工程、桥梁工程（混凝土）、桥梁工程（钢桥）、隧道工程质量检测参数总体合格率（≥95%）。 | 施工单位、监理单位 |  |
| 质量现场评价 | 路基指标 | 桥头容许工后沉降值 | 无软土或薄层软土（厚度≤3m），要求≤10mm。 | 施工单位 |  |
|  |  |  | 中厚层软土（3m＜厚度≤15m），要求≤10mm。 | 施工单位 |  |
|  |  |  | 厚层以上软土（厚度>15m），要求≤10mm。 | 施工单位 |  |
|  | 沥青路面指标 | 弯沉值 | 沥青路面弯沉合格率要求≥97%。 | 监理单位 |  |
|  |  | 油石比 | 油石比与生产设计配合比油石比差值要求±0.2%。 | 监理单位 |  |
|  | 桥梁结构耐久性 | 钢筋保护层 | 上下部结构工后钢筋保护层厚度抽检合格率要求≥92%。 | 监理单位 |  |
|  |  | 支座偏位 | 支座中心横桥向偏位要求≤2mm。 | 监理单位 | 架设完毕测量 |
|  |  | 伸缩缝 | 焊缝探伤，满足焊缝质量二级要求。 | 监理单位 |  |
|  | 隧道指标（若有） | 衬砌钢筋 | 主筋间距要求±10mm。 | 监理单位 |  |
|  |  | 混凝土衬砌 | 二衬厚度（mm），98%的测点厚度≥设计值，最小厚度≥0.8设计厚度。 | 施工单位 |  |
| 安全现场评价 | 三场 | 开展安全现场评价工作，专家对正在施工作业中涉及重大危险源的三场、临电消防、安全防护、通用作业、基坑围堰开展现场检查 | （1）钢筋加工场、拌合站实行封闭管理； （2）厂区内分区合理，施工作业紧密衔接，互不干扰； （3）厂区出入口设置门禁系统，非施工人员严禁入内； （4）厂区内需安装监控系统和报警装置，对主要出入口、主要道路、关键部位、重要工序进行监控。 | 施工单位 |  |
|  | 安全防护 |  | （1）施工现场临时用电采用“TN-S接零保护系统”； （2）现场临时用电符合“三级配电、二级保护”要求； （3）施工道路、临时建筑物、施工机械等与外电线路安全距离满足要求。 | 施工单位 |  |
|  |  |  | （1）施工便道与既有道路交叉口、危险作业点、危险区域设置安全警示标识； （2）按要求设置施工临时设施、防护设施、机械设备、支架脚手架、大型模板、作业通道验收公示牌； （3）施工现场人员正确使用安全防护用品。 | 施工单位 |  |
|  | 通用作业 |  | （1）高处作业按要求设置人员上下专用通道； （2）人员通道或作业平台基础平整、硬化，周边排水通畅；支架、脚手架搭设和拆除设置警戒区； （3）使用期间经批准后拆改架体结构或增设其他设施； （4）配备防撞、接地等安全措施；弧焊设备外露带电部分设置绝缘保护； （5）乙炔瓶按规定存放； （6）焊割作业现场未出现易燃、易爆物品。 | 施工单位 |  |
|  | 基坑围堰 |  | 设置人员上下通道或应急逃生通道；基坑无积水。 | 施工单位 |  |
| 环境现场评价 | 基本要求 | 开展现场环境评价工作，重点评价重大的环境敏感点大气、水、固定废弃物等防治措施，现场抽取1-2处 | （1）“两区三场”土方开挖采用湿法作业、路面硬化、物料堆放按要求覆盖； （2）运输建筑垃圾和工程渣土的车辆采取密闭措施。 | 施工单位 |  |
|  | 大气污染防治 |  | 土石方、拆除作业设置喷淋、雾炮等洒水降尘设备。 | 施工单位 |  |
|  | 水污染防治 |  | 现场产生的污水按要求处理后排放；废弃泥浆集中处置。 | 施工单位 |  |
|  | 固体废弃物污染防治 |  | （1）办公区和生活区设置密闭式垃圾桶； （2）路基清表土集中堆放并做好覆盖。 | 施工单位 |  |
|  | 专项监测 |  | 开展环保专项监理，加强施工对敏感区影响监测。 | 建设单位、监理单位、施工单位 |  |
|  | 其他 |  | 现场核查发现的其他环境问题。 | 施工单位 |  |