- 附件3

贵州省重点水运工程平安百年品质工程建设要点

| 名称 | 内容 | 标准 | 基础内容 | 责任单位 | 要点说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本条件 | 管理体系建设 | 建设基本程序是否符合规定 | （1）标段质量安全责任登记； （2）专项施工方案已获审批。 | 建设单位 |  |
|  |  | 程序性文件规定 | 将平安百年品质工程具体目标、关键举措等内容融入招标文件、建设管理大纲、施工组织设计等文件。 | 建设单位 |  |
|  | 平安百年品质工程创建方案 | 标段工作方案系统性，关联性，可操作性 | （1）品质工程工作实施方案具备可操作性，有明确的目标内容和工作要求； （2）三个清单的编制应（《技术问题清单》、《技术创新清单》、《科研攻关清单》）具备有效管控施工质量安全风险、提高工程安全性及耐久性、经济性、合理性、实用性、有效性的特点。 | 建设单位、施工单位 | 三个清单及方案得到母体公司审查审批，并得到业主及监理批准认可 |
|  | 设计要点 | 设计品质提升 | （1）港口水工结构、航道整治开展动态设计； （2）水域保通实行专项设计； （3）设计变更设计变更规范、及时，无设计原因导致的工程结构类型、使用功能的变更，不得随意降低原设计标准的变更。 | 设计单位 |  |
|  | 组织保障 | 完善创建管理体系，配备专业技术人员 | （1）将平安百年品质工程创建示范纳入项目管理制度中； （2）成立平安百年品质工程创建领导小组； （3）按要求配备平安百年品质创建专业技术人员：建设单位不少于2人；施工单位不少于3人；监理单位不少于3人。 | 建设单位、监理单位、施工单位 | 设置专项机构，配备专业技术人员，负责平安百年品质工程建设工作的推动 |
| 管理体系建设 | 信息化辅助 | 信息化管理平台对内、对外信息传递及时有效 | 施工标段平台相关数据及时推送至项目级、母体级。 | 施工单位 | 智慧工地平台（标段级）与建设单位位信息化系统互动共享数据 |
|  |  | 智慧工地安全 管理功能 | （1）人机安全管理、风险管控、现场应急管理、安全专项方案管理、隐患排查、安全培训，（实现3个及以上，此项算作完成）； （2）施工安全智慧化监测（BIM模型）。 | 施工单位 | 功能界面需数据完整且流程闭合； |
|  |  | 智慧工地质量 管理功能 | （1）隐蔽工程及关键工序质量检验巡查系统； （2）试验室管控系统（混凝土、钢筋力学试验）； （3）结构物管控系统：（包含水泥混凝土拌和站管控、运输管控、智能张拉压浆、智能养护等）； （4）大体积混凝土的施工温度远程监控； （5）结构与建筑沉降监测系统。 | 建设单位、施工单位 | 功能界面需数据完整且流程闭合； |
|  |  | 建立人员考勤系统，合同人员到岗率 | 应建立考勤系统，管理合同履约人员的考勤、三类人员的上岗信息。 | 建设单位 |  |
|  | 建设从业人员保障 | 首要责任落实 | （1）五方责任主体《质量终身责任承诺书》签订情况； （2）建设单位内部《质量责任承诺书》 | 建设单位 |  |
|  |  | 劳务合作管理 | （1）施工单位建立劳务合作单位管理制度； （2）督促劳务合作单位明确现场负责人，对劳务合作单位现场负责人进行考勤。 | 施工单位、监理单位 |  |
|  |  | 班组标准化建设 | （1）施工班组实名制管理100%； （2）施工班组实行准入管理，班组作业前进行首次作业合格确认； （3）建立施工班组考核制度，加强施工班组的日常考核，考核不合格的班组应清退出场。 | 施工单位 |  |
|  | 其他保障条件 | 两区三厂标准化建设 | （1）合理编制“两区三厂”建设方案并报监理、建设单位审批； （2）严格按方案实施“两区三厂”建设并报监理、建设单位验收； （3）重要结构、设备、设施应另行编制安全专项施工方案。 | 建设单位施工单位、监理单位 |  |
|  |  | 首件工程总结拓展会执行率 | 结合工程设计、建造技术、材料产品、机具装备、工艺工法、检测方法、智能技术运用、组织管理等方面推进分项工程标准化建设，开展技术创新和管理创新，推进成果转换（项目级首件及首件工程拓展总结工作）。 | 施工单位 |  |
|  | 标准化管理体系 | 管理体系文件编制与运行 | 编制如《质量通病防治手册》、《施工标准化管理手册》及《首件工程制》体系文件，开展过程培训。 | 建设单位 |  |
| 过程管理重点 | 安全风险管理 | 开展工程灾害评估及预防 | 对深基坑、起重起吊、码头、防波堤及护岸、船闸工程等危险性较大的工程进行设计安全风险评估，编制安全风险评估报告，评估结果准确。 | 建设单位 |  |
|  |  |  | 针对工程施工期、运营期可能发生的突发事件，对消防救援设施、人员车辆疏散与救助通道及设施、救援物资调用与运输通道等开展应急救援设施设计；应急救援设施种类、位置、形式、间距等功能齐全。 | 建设单位、施工单位 |  |
|  |  | 完善应急预案体系 | 针对各类可能发生的事故和风险源针对性地完善应急预案体系。 | 建设单位、监理单位、施工单位 |  |
|  | 质量风险管理 | 半成品质量指标合格率，成品质量指标合格率 | （1）基础原材料耐久性指标； （2）船闸与码头设备耐久性指标； （3）钢筋混凝土耐久性指标； （4）预应力钢筋混凝土构件耐久性指标。 | 施工单位、监理单位 |  |
|  |  | 原材料和产品质量动态管理有效，抽检指标满足设计及规范要求 | （1）制定原材料和产品质量管理制度，对原材料、半成品、产品采购、进场检验、存放及使用等规定； （2）对不满足要求材料及产品及时处理。 | 施工单位 | 查《材料进出入及质量检测验收台账 》 |
|  |  | 隐蔽工程管理制度运行有效，项目隐蔽工程质量证明资料齐全，真实有效 | （1）制定项目隐蔽工程管理制度，对隐蔽工程影像资料提出明确要求； （2）隐蔽部位佐证资料齐全，归档信息完整，数据真实可追溯 （3）建立项目隐蔽工程档案库作为交竣工档案资料。 | 建设单位、施工单位 | 查《隐蔽工程验收台账》 |
|  |  | 项目质量可追溯 | 项目质量形成全过程记录真实完整、闭环可追溯，佐证资料及数据齐全且相互印证，逻辑性强，相应影像资料真实完整，同时相关负责人签认闭合。 | 施工单位 |  |
|  | 品质提升 | 品质航道工程 | （1）推进船闸大体积混凝土裂缝防控、墙后帷幕止水、航道整治的精准化控制和船闸基坑防护等技术创新应用； （2）开展桥区等重点航段监测预警技术研究与应用，实现桥区等重点航段设施智能监测、主动预警。 | 建设单位、施工单位 |  |
|  | 技术创新与成果转化 | 四新技术推广应用 | 推广四新技术应用，禁止类落后工艺、设备和材料淘汰率100%。 | 建设单位、施工单位 |  |
|  |  | 微创新 | 积极推进科技攻关及成果转化，开展设备微改造、工艺微改进、工法微改良等“微创新”活动。 | 建设单位、施工单位 |  |
| 过程督察 | 过程监督 评价情况 | 本年度交通建设工程监督机构或行业主管部门通报问题整改落实 | 本年度交通建设工程监督机构或行业主管部门通报的质量、安全、环保问题整改落实是否到位。 | 建设单位 |  |
|  |  | 本年度交通建设工程监督机构或主管部门对原材料指标抽检合格率 | 水泥、钢筋、砂石料、外加剂、防腐、防水等原材料指标抽检合格率。（100%） | 施工单位 |  |
|  |  | 本年度交通建设工程监督机构或行业主管部门对主体结构耐久性关键指标抽检 | 通用工程（混凝土、钢结构）、码头与岸壁工程、道路堆场与翻车机房地下结构工程、干船坞与船台滑道工程、航道整治工程、船闸工程、航标工程等质量检测参数总体合格率。（≥95%） | 施工单位 |  |
| 质量现场评价 | 通用工程 | 钢筋保护层厚度 | 工后钢筋保护层厚度抽检合格率要求≥90%。 | 施工单位 |  |
|  |  | 混凝土外观 | 露筋、蜂窝、裂缝、夹渣、漏浆等 | 施工单位 |  |
|  |  | 钢结构焊接 | 焊缝无损探伤合格率（%），一、二级焊缝无损探伤合格率为100%。 | 施工单位、监理单位 |  |
|  |  | 高强螺栓 | 高强螺栓扭矩（N·m），偏差±10%。 | 施工单位、监理单位 |  |
|  | 码头工程、船闸工程、航道工程 | 混凝土耐久性 | 混凝土抗冻等级合格率，混凝土抗冻等级合格率为100%。 | 施工单位、监理单位 |  |
|  |  |  | 混凝土抗渗等级合格率，有抗渗要求的混凝土抗渗等级合格率为100%。 | 施工单位、监理单位 |  |
|  |  |  | 混凝土抗氯离子渗透性合格率，混凝土抗氯离子渗透性合格率为100%。 | 施工单位、监理单位 |  |
|  | 疏浚工程 | 底边线 | 高程合格率，要求合格率100%。 | 施工单位、监理单位 |  |
|  |  | 开挖断面 | 断面尺寸合格率，要求合格率100%。 | 施工单位、监理单位 |  |
|  | 码头、堆场、船闸、船坞、航道整治等结构物 | 防腐、防水涂层 | 涂层厚度（mm），足设计要求。 | 施工单位、监理单位 |  |
| 安全现场评价 | 基坑围堰 | 开展安全现场评价工作，对正在施工作业中涉及重大危险源的临电消防、安全防护、吊装、水上、水下作业开展现场检查 | （1）设置人员上下通道或应急逃生通道； （2）基坑无积水。 | 施工单位 |  |
|  | 水上与水下作业 |  | （1）水上作业平台经验算，临水临边设置防护栏杆及救生物品满足要求； （2）水下作业不存在违规操作等行为。 | 施工单位 |  |
|  | 起重装卸、运输设备 |  | 起重装卸、运输设备安全装置满足要求。 | 施工单位 |  |
|  | 安全防护 |  | （1）施工现场临时用电采用“TN-S接零保护系统”； （2）现场临时用电符合“三级配电、二级保护”要求； （3）施工道路、临时建筑物、施工机械等与外电线路安全距离满足要求。 | 施工单位 |  |
|  |  |  | （1）施工便道与既有道路交叉口、危险作业点、危险区域设置安全警示标识； （2）按要求设置施工临时设施、防护设施、机械设备、支架脚手架、大型模板、作业通道验收公示牌； （3）施工现场人员未正确使用安全防护用品。 | 施工单位 |  |
|  | 通用作业 |  | （1）高处作业按要求设置人员上下专用通道； （2）人员通道或作业平台基础平整、硬化，周边排水通畅； （3）支架、脚手架搭设和拆除设置警戒区； （4）使用期间经批准后拆改架体结构或增设其他设施； （5）配备防撞、接地等安全措施； （6）弧焊设备外露带电部分设置绝缘保护； （7）乙炔瓶按要求存放； （8）焊割作业现场未出现易燃、易爆物品。 | 施工单位 |  |
| 环境现场评价 | 噪声污染防治 | 开展现场环境评价工作，重点评价重大的环境敏感点噪声、大气、水、固定废弃物等防治措施，现场抽取1-2处 | 选用低噪声节能施工机械、设备，定期维护保养、开展施工现场噪声监测。 | 施工单位 |  |
|  | 大气污染防治 |  | （1）作业设置喷淋、雾炮等洒水降尘设备； （2）开展船舶废气减排等扬尘污染防治。 | 施工单位 |  |
|  | 水污染防治 |  | 施工现场设置排水系统和废水处理设施、经沉淀池处理后回用或达标排放。 | 施工单位 |  |
|  | 固体废弃物污染防治 |  | （1）办公区和生活区设置密闭式垃圾桶； （2）现场产生的建筑废料集中、分类堆放、严密遮盖。 | 施工单位 |  |
|  | 专项监测 |  | 开展环保专项监理，加强施工对敏感区影响监测。 | 建设单位、监理单位、施工单位 |  |
|  | 其他 |  | 现场核查发现的其他环境问题。 | 施工单位 |  |