### 贵州省高速公路沿线弃土场风险隐患

### 排查治理专项行动方案

为全面做好高速公路沿线弃土场风险隐患排查治理工作，切实降低在建高速公路及运营高速公路沿线弃土场风险隐患，保障高速公路运营安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国水土保持法》《公路安全保护条例》等法律法规及相关技术规范，结合我省实际，特制定本专项行动方案。

一、工作目标

全面排查高速公路沿线弃土，建立台账，对存在的风险隐患进行识别，形成风险隐患清单，厘清责任边界，落实治理措施，防范因弃土问题引发事故，确保高速公路安全畅通。

二、工作任务

（一）全面排查摸底。对全省高速公路沿线弃土场和桥下空间进行拉网式排查，摸清高速公路沿线弃土场及桥下空间堆土数量、位置、规模、现状及管理责任主体等，建立“一处一档”基础数据库。重点排查弃土区域排水系统完整性、支挡防护设施状况，弃土变形情况，监测及预警设施设置情况；弃土区域桥梁墩台、系梁、锥坡及隧道洞门等结构变形情况。

（二）精准辨识风险。充分利用勘察设计文件、安全稳定性评估报告、养护历史、技术状况等基础资料，结合现场地形地质、水文条件、威胁对象等进行综合评估分级，形成风险隐患清单，并录入数据库。

（三）分级实施治理。对排查出的风险隐患建立“一处一策一档”台账，明确治理措施、责任单位、责任人和完成时限。按照风险分级管控原则，对存在的风险，制定相应措施进行有效管控；对发现的隐患，要立即开展治理工作；对重大隐患要实行挂牌督办，限期整改。

（四）完善长效机制。高速公路经营管理单位和在建项目建设单位要建立完善弃土场管理制度，进一步明确和落实弃土场管理责任，实施动态管理，及时更新数据库，提升风险预警和应急处置能力。

三、责任分工

（一）省交通运输厅牵头开展专项行动；对重大风险隐患进行挂牌督办；协调相关部门开展排查治理工作。

（二）省公路局具体落实运营高速公路事务性管理工作，组建专家组进行技术指导帮扶；建立运营高速公路省级风险隐患台账，分析全省排查治理情况，督促风险隐患治理闭环管理。

（三）省交通综合执法局具体落实在建高速公路事务性管理工作，建立在建高速公路省级风险隐患台账，督促建设单位落实安全生产主体责任，落实风险隐患治理闭环管理。

（四）高速公路经营管理单位负责组织对辖区内运营高速公路沿线弃土场及桥下堆土风险隐患进行全面排查、评估，建立台账，制定处治方案并完成治理。建设期设计、监理、施工等单位应积极配合开展排查治理工作。

（五）高速公路在建项目建设单位负责组织设计、施工、监理等单位立即开展全面排查，对存在隐患的弃土，必须立即停工整改，完善防护、排水、监测、预警措施，确保弃土场稳定。

四、工作安排

（一）动员部署阶段（即日起至2025年9月25日）。各高速公路经营管理单位和在建项目建设单位要全面动员部署辖区内高速公路沿线弃土场和桥下堆土排查治理行动，结合设计回溯等既有成果，制定排查方案。

（二）排查与评估阶段（2025年9月26日至2025年12月31日）。各高速公路经营管理单位和在建项目建设单位要组织专业技术力量对辖区内所有高速公路沿线弃土场和桥下堆土相关资料进行收集（包含设计、施工、验收相关资料），进行现场核查和风险评估，形成详细的风险隐患清单和治理建议。对于需要通过专项勘察确定风险等级的，应明确具体时间。

（三）治理与验收阶段（2026年1月1日至2026年4月30日）。各高速公路经营管理单位和在建项目建设单位根据核查出的风险隐患和治理建议，制定治理方案，原则上在主汛期前完成治理。隐患治理完成后，经营管理单位要对完成情况验收销号。正在建设的高速公路项目，建设单位要立即开展治理工作，消除隐患，完成整改销号。

（四）总结提升与长效管理阶段（2026年5月1日至2026年12月30日，并长期坚持）。全面总结专项行动工作成效和经验教训，分析共性问题，完善管理制度。将高速公路沿线弃土场及桥下空间纳入巡查范围，对较高以上风险隐患的弃土场，要布设专业监测预警设施，纳入监测系统管理。

五、保障措施

（一）各高速公路经营管理单位和在建项目建设单位要充分依托专业机构和技术力量，提高排查评估的准确性和效率，要做好风险隐患排查、评估、工程治理等工作的安全及资金保障。

（二）各责任单位加强过程调度，应于每月底将工作开展情况上报省交通运输厅。并将弃土信息调查表及时上传至“贵州省高速公路养护综合管理系统”。对进度滞缓单位，省厅将进行重点帮扶。

（联系人：厅建养处杨秀洳  电话：18311916080）

附件：1.高速公路弃土工点汇总表

2.弃土信息调查表

3.弃土场风险隐患等级划分依据

4.隐患排查重点内容

5.高速公路项目一览表