## 审查汇总表
附件：
贵州省都匀至安顺公路T14合同段云雾枢纽互通连接线设计变更施工图预算 审查对比表
项目名称 | 原设计预算（元） | 上报预算（元） | 审查预算（元） | 核增/减（元） | 变更增/减（元）
| ① | ② | ③ | ④=③-② | ⑤=③-①
云雾枢纽互通连接线土建工程 | 62433313 | 82543345 | 74800889 | -7742456 | 12367576
云雾枢纽互通连接线路面工程 | 12643580 | 15606348 | 14012311 | -1594037 | 1368731
云雾枢纽互通连接线交安工程 | 0 | 1905797 | 1711231 | -194566 | 1711231
云雾枢纽互通三角区削坡工程 | 22864387 | 10556266 | 11819302 | 1263036 | -11045085
合计 | 97941280 | 110611756 | 102343733 | -8268023 | 4402453

## 土建工程
贵州省都匀至安顺公路T14合同段云雾枢纽互通连接线设计变更施工图预算审查对照表（土建工程）
项 | 目 | 节 | 细目 | 工程或费用名称 | 单位 | 原设计数量 | 原设计预算（元） | 送审预算 |  |  |  | 变更增/减（元）
[8 empty] | 变更后数量 | 上报预算（元） | 审查预算（元） | 核增/减（元）
[7 empty] | ① |  | ② | ③ | ④=③-② | ⑤=③-①
|  |  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 3.9 | 35009755 | 1.964 | 45987837 | 45965467 | -22370 | 10955712
五 |  |  |  | 交叉工程 | 处 | 4 | 35009755 | 4 | 45987837 | 45965467 | -22370 | 10955712
| 1 |  |  | 互通式立体交叉 | 处 | 1 | 35009755 | 1 | 45987837 | 45965467 | -22370 | 10955712
|  | 1 |  | 连接线工程 | km | 1.964 | 35009755 | 1.704 | 45987837 | 45965467 | -22370 | 10955712
|  |  | 1 | 场地清理 | km | 1.964 | 869240 | 1.704 | 883884 | 883884 | 0 | 14644
|  |  | 1.1 | 清理与掘除 | m2 | 212567 | 869240 | 217882 | 883884 | 883884 | 0 | 14644
|  |  | 2 | 路基土石方（填方） | m3/km | 494813 | 11873492 | 472509 | 10979848 | 10979848 | 0 | -893644
|  |  | 2-1 | 96区回填工程 | m3 | 29005 | 628751 | 14925 | 323377 | 323377 | 0 | -305374
|  |  | 3 | 特殊路基处理工程 | km |  |  | 0.078 | 1482836 | 1482836 | 0 | 1482836
|  |  | 3.1 | 桥头路基处理工程 | m3 |  |  | 11372 | 1447199 | 1447199 | 0 | 1447199
|  |  | 3.2 | 陡坡路堤或填挖交界处理 | m2 |  |  | 1920 | 35637 | 35637 | 0 | 35637
|  |  | 4 | 排水工程 | m3 | 1761.87 | 2007590 | 1703.4 | 2112349 | 2111894 | -455 | 104304
|  |  | 5 | 防护工程 | m3 | 1996 | 2256008 | 6736.4 | 5257192 | 5254645 | -2547 | 2998637
|  |  | 5.1 | 衬砌拱护坡 | m3/m2 | 1996 / 22661.8 | 1890391 | 2785.8 / 33156 | 3069158 | 3069158 | 0 | 1178767
|  |  | 5.2 | 灌木护坡 | m2 | 2647.1 | 365617 | 1913.8 | 264334 | 263787 | -547 | -101830
|  |  | 5.3 | 三维网植草 | m2 |  |  | 4466.4 | 157559 | 157559 | 0 | 157559
|  |  | 5.4 | 喷播草籽 | m2 |  |  | 231.5 | 4436 | 4436 | 0 | 4436
|  |  | 5.5 | 挡土墻 | m3/m |  |  | 3950.6 / 128.6 | 1761706 | 1759705 | -2001 | 1759705
|  |  | 6 | 涵洞工程 | m/道 | 32.89 / 1 | 356244 | 108.81 / 3 | 4498338 | 4492808 | -5530 | 4136564
|  |  | 6.1 | 2-4米钢筋砼盖板涵 | m/道 |  |  | 74.31 / 1 | 4167450 | 4162252 | -5198 | 4162252
|  |  | 6.2 | 1-2米钢筋砼盖板涵 | m/道 | 32.89 / 1 | 356244 | 27 / 1 | 278546 | 278310 | -236 | -77934
|  |  | 6.3 | 1-1.5米钢筋砼圆管涵 | m/道 |  |  | 7.5 / 1 | 52343 | 52246 | -97 | 52246
|  |  | 7 | 桥梁工程 | m/座 | 260.16 / 3 | 14442837 | 260.16 / 3 | 15423097 | 15413283 | -9814 | 970446
|  |  | 7.1 | 连接线1号中桥(20mT梁) | m2/m | 471.576 / 32.08 | 3656496 |  |  |  | 0 | -3656496
|  |  | 7.2 | 连接线2号中桥(20mT梁) | m2/m | 384.96 / 32.08 | 2648945 |  |  |  | 0 | -2648945
|  |  | 7.3 | 连接线1号大桥(20mT梁) | m2/m | 2352 / 196 | 8137395 |  |  |  | 0 | -8137395
|  |  | 7.4 | 跨河中桥(20mT梁) | m2/m |  |  | 513.28 / 32.08 | 3230569 | 3228843 | -1726 | 3228843
|  |  | 7.5 | 铁厂大桥(40mT梁) | m2/m |  |  | 3136 / 196 | 12192527 | 12184440 | -8087 | 12184440
|  |  | 8 | 通道工程 | m/处 | 73.34/2 | 2575592 | 86.06/2 | 3326591 | 3323164 | -3427 | 747572
|  |  | 8.1 | 1-4米钢筋砼盖板涵 | m/道 | 36.28/1 | 798560 | 51.75/1 | 1556041 | 1554505 | -1536 | 755945
|  |  | 8.2 | 1-5.5米钢筋砼盖板涵 | m/处 | 37.06/1 | 1777032 |  |  |  | 0 | -1777032
|  |  | 8.3 | 1-7.5米钢筋砼盖板涵 | m/处 |  |  | 34.31/1 | 1770549 | 1768659 | -1890 | 1768659
|  |  | 10 | 其他工程 | km |  |  | 0.764 | 1700325 | 1699728 | -597 | 1699728
|  |  | 10.1 | 改河沟 | m |  |  | 35 | 311944 | 311944 | 0 | 311944
|  |  | 10.2 | 跨沟盖板 | m3 |  |  | 3.95 | 7263 | 7260 | -3 | 7260
|  |  | 10.3 | 老路改移 | m |  |  | 732 | 1359891 | 1359297 | -594 | 1359297
|  |  | 10.4 | 平交口顺接 | 处 |  |  | 1 | 21227 | 21227 | 0 | 21227
|  |  |  | 第二部分 设备及工具、器具购置费 | 公路公里 | 3.9 |  | 1.964 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 第三部分 工程建设其他费用 | 公路公里 | 3.9 | 27423558 | 1.964 | 34276140 | 28835422 | -5440718 | 1411864
一 |  |  |  | 土地征用及拆迁补偿费 | 公路公里 | 3.9 | 27423558 | 1.964 | 28835422 | 28835422 | 0 | 1411864
| 1 |  |  | 土地补偿费(永久占地) | 亩 | 262.206 | 23574092 | 306.22 | 24761907 | 24761907 | 0 | 1187815
|  | 1 |  | 贵定县云雾镇 | 亩 | 262.206 | 23574092 | 306.22 | 24761907 | 24761907 | 0 | 1187815
| 2 |  |  | 拆迁补偿费 | 公路公里 |  | 3587260 | 1.964 | 3587260 | 3587260 | 0 | 0
|  | 1 |  | 砍伐树木补偿 | 株 | 29136 | 1340220 | 29136 | 1340220 | 1340220 | 0 | 0
|  | 2 |  | 拆迁房屋及其他附着物 | m2 | 2490 | 2247040 | 2490 | 2247040 | 2247040 | 0 | 0
| 3 |  |  | 水土保持补偿费 | km | 3.9 | 262206 | 1.964 | 306892 | 306892 | 0 | 44686
|  |  |  | 拆迁工作费 | 公路公里 |  |  | 1.964 | 179363 | 179363 | 0 | 179363
二 |  |  |  | 建设项目管理费 | 公路公里 | 3.9 |  | 1.964 | 1132680 |  | -1132680 | 0
| 1 |  |  | 建设单位管理费 | 公路公里 | 3.9 |  | 1.964 | 166936 |  | -166936 | 0
| 2 |  |  | 工程监理费 | 公路公里 | 3.9 |  | 1.964 | 919757 |  | -919757 | 0
| 3 |  |  | 设计文件审查费 | 公路公里 | 3.9 |  | 1.964 | 45988 |  | -45988 | 0
三 |  |  |  | 研究试验费 | 公路公里 | 3.9 |  | 1.964 |  |  | 0 | 0
八 |  |  |  | 联合试运转费 | 公路公里 | 3.9 |  | 1.964 | 22994 |  | -22994 | 0
十一 |  |  |  | 建设期贷款利息 | 公路公里 | 3.9 |  | 1.964 | 4285043 |  | -4285043 | 0
|  |  |  | 第一、二、三部分费用合计 | 公路公里 | 3.9 | 62433313 | 1.964 | 80263977 | 74800889 | -5463088 | 12367576
|  |  |  | 预备费 | 元 |  |  |  | 2279368 |  | -2279368 | 0
一 |  |  |  | 1.价差预备费 | 元 | [5 empty] | 0 | 0
二 |  |  |  | 2.基本预备费 | 元 |  |  |  | 2279368 |  | -2279368 | 0
|  |  |  | 预算总金额 | 元 |  | 62433313 |  | 82543345 | 74800889 | -7742456 | 12367576
|  |  |  | 其中：回收金额 | 元 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 公路基本造价 | 公路公里 | 3.9 | 62433313 | 1.964 | 82543345 | 74800889 | -7742456 | 12367576

## 路面工程
贵州省都匀至安顺公路T14合同段云雾枢纽互通连接线设计变更施工图预算审查对照表（路面工程）
项 | 目 | 节 | 细目 | 工程或费用名称 | 单位 | 原设计数量 | 原设计预算（元） | 送审预算 |  |  |  | 变更增/减（元）
[8 empty] | 变更后数量 | 上报预算（元） | 审查预算（元） | 核增/减（元）
[7 empty] | ① |  | ② | ③ | ④=③-② | ⑤=③-①
|  |  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 1.964 | 12643580 | 1.964 | 14013076 | 14012311 | -765 | 1368731
五 |  |  |  | 交叉工程 | 处 | 4 | 12643580 | 4 | 14013076 | 14012311 | -765 | 1368731
| 1 |  |  | 互通式立体交叉 | 处 | 1 | 12643580 | 1 | 14013076 | 14012311 | -765 | 1368731
|  | 1 |  | 连接线工程 | km | 1.964 | 12643580 | 1.704 | 14013076 | 14012311 | -765 | 1368731
|  |  | 1 | 路面工程 | m2 | 44464 | 11557349 | 48733 | 13168474 | 13168378 | -96 | 1611029
|  |  | 1.1 | 低剂量水泥稳定碎石底基层 | m2 | 34499 | 1961343 | 38742 | 2202567 | 2202567 | 0 | 241224
|  |  | 1.2 | 水泥稳定类基层 | m2 | 34499 | 2487992 | 38742 | 2793987 | 2793987 | 0 | 305995
|  |  | 1.3 | 透层 | m2 | 34499 | 142333 | 38742 | 159838 | 159838 | 0 | 17505
|  |  | 1.4 | 粘层 | m2 | 39457 | 75866 | 52774 | 101471 | 101471 | 0 | 25605
|  |  | 1.5 | 封层 | m2 | 34499 | 217475 | 38742 | 244222 | 244222 | 0 | 26747
|  |  | 1.6 | 防水层 | m2 | 2479 | 60931 | 2505 | 61570 | 61570 | 0 | 639
|  |  | 1.7 | SAMI应力吸收层 | m2 | 2479 | 16237 | 2505 | 16408 | 16408 | 0 | 171
|  |  | 1.8 | 粗粒式沥青混凝土面层 | m2 |  |  | 9022 | 517576 | 517576 | 0 | 517576
|  |  | 1.9 | 中粒式沥青混凝土面层 | m2 | 36978 | 2039475 | 41247 | 2241168 | 2241168 | 0 | 201693
|  |  | 1.10 | 改性沥青玛蹄脂碎石面层 | m2 | 36978 | 2372537 | 41247 | 2646508 | 2646508 | 0 | 273971
|  |  | 1.11 | 收费广场路面 | m2 | 7486 | 2049760 | 7486 | 2049760 | 2049669 | -91 | -91
|  |  | 1.11.1 | 水泥稳定类基层 | m2 | 8663 | 805793 | 8663 | 805793 | 805793 | 0 | 0
|  |  | 1.11.2 | 水泥混凝土面层 | m2 | 7486 | 1243967 | 7486 | 1243967 | 1243876 | -91 | -91
|  |  | 1.12 | 收费站广场过渡段路面 | m2 | 502.8 | 133399 | 502.8 | 133399 | 133394 | -5 | -5
|  |  | 1.12.1 | 低剂量水泥稳定碎石底基层 | m2 | 251.539 | 14006 | 251.539 | 14006 | 14006 | 0 | 0
|  |  | 1.12.2 | 水泥稳定类基层 | m2 | 323.333 | 29567 | 323.333 | 29567 | 29567 | 0 | 0
|  |  | 1.12.3 | C25水泥混凝土面层 | m3 | 105.6 | 43705 | 105.6 | 43705 | 43700 | -5 | -5
|  |  | 1.12.4 | 中粒式沥青混凝土面层 | m2 | 251.4 | 13880 | 251.4 | 13880 | 13880 | 0 | 0
|  |  | 1.12.5 | 改性沥青玛蹄脂碎石面层 | m2 | 502.8 | 32241 | 502.8 | 32241 | 32241 | 0 | 0
|  |  | 2 | 桥面边部构造 | m3 | 1.32 | 751 | 1.32 | 751 | 751 | 0 | 0
|  |  | 3 | 路面边部排水工程 | km | 3.448 | 1085480 | 3.512 | 843851 | 843182 | -669 | -242298
|  |  |  | 第二部分 设备及工具、器具购置费 | 公路公里 | 1.964 |  | 1.964 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 第三部分 工程建设其他费用 | 公路公里 | 1.964 |  | 1.964 | 1162315 |  | -1162315 | 0
二 |  |  |  | 建设项目管理费 | 公路公里 | 1.964 |  | 1.964 | 345142 |  | -345142 | 0
| 1 |  |  | 建设单位管理费 | 公路公里 | 1.964 |  | 1.964 | 50867 |  | -50867 | 0
| 2 |  |  | 工程监理费 | 公路公里 | 1.964 |  | 1.964 | 280262 |  | -280262 | 0
| 3 |  |  | 设计文件审查费 | 公路公里 | 1.964 |  | 1.964 | 14013 |  | -14013 | 0
八 |  |  |  | 联合试运转费 | 公路公里 | 1.964 |  | 1.964 | 7007 |  | -7007 | 0
十一 |  |  |  | 建设期贷款利息 | 公路公里 | 1.964 |  | 1.964 | 810167 |  | -810167 | 0
|  |  |  | 第一、二、三部分费用合计 | 公路公里 | 1.964 | 12643580 | 1.964 | 15175391 | 14012311 | -1163080 | 1368731
|  |  |  | 预备费 | 元 |  |  |  | 430957 |  | -430957 | 0
二 |  |  |  | 2.基本预备费 | 元 |  |  |  | 430957 |  | -430957 | 0
|  |  |  | 预算总金额 | 元 |  | 12643580 |  | 15606348 | 14012311 | -1594037 | 1368731
|  |  |  | 公路基本造价 | 公路公里 | 1.964 | 12643580 | 1.964 | 15606348 | 14012311 | -1594037 | 1368731

## 交安工程
贵州省都匀至安顺公路T14合同段云雾枢纽互通连接线设计变更施工图预算审查对照表（交安工程）
项 | 目 | 节 | 细目 | 工程或费用名称 | 单位 | 原设计数量 | 原设计预算（元） | 送审预算 |  |  |  | 变更增/减（元）
[8 empty] | 变更后数量 | 上报预算（元） | 审查预算（元） | 核增/减（元）
[7 empty] | ① |  | ② | ③ | ④=③-② | ⑤=③-①
|  |  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 0 | 0 | 1.964 | 1711231 | 1711231 | 0 | 1711231
七 |  |  |  | 公路设施及预埋管线工程 | 公路公里 | 0 | 0 | 1.964 | 1711231 | 1711231 | 0 | 1711231
| 1 |  |  | 安全设施 | 公路公里 | 0 | 0 | 1.964 | 1711231 | 1711231 | 0 | 1711231
|  | 1 |  | 线形诱导标 | 个 | 0 | 0 | 24 | 26213 | 26213 | 0 | 26213
|  | 2 |  | 标线 | 公路公里 | 0 | 0 | 1.964 | 192952 | 192952 | 0 | 192952
|  | 3 |  | 护栏 | 公路公里 | 0 | 0 | 1.964 | 1445430 | 1445430 | 0 | 1445430
|  |  | 1 | 波形钢板护栏 | m | 0 | 0 | 3799 | 1348580 | 1348580 | 0 | 1348580
|  |  | 1.1 | 波形钢板护栏（Gr-A-4E） | m | 0 | 0 | 1565 | 379744 | 379744 | 0 | 379744
|  |  | 1.2 | 波形钢板护栏（Gr-A-2E） | m | 0 | 0 | 80 | 26707 | 26707 | 0 | 26707
|  |  | 1.3 | 波形钢板护栏（Gr-SB-2E） | m | 0 | 0 | 1068 | 483422 | 483422 | 0 | 483422
|  |  | 1.4 | 波形钢板护栏（Grd-Am-2E） | m | 0 | 0 | 1086 | 458707 | 458707 | 0 | 458707
|  |  | 2 | 端头 | 个 | 0 | 0 | 13 | 96850 | 96850 | 0 | 96850
|  |  | 2.1 | AT1-2（A级） | 个 | 0 | 0 | 2 | 11692 | 11692 | 0 | 11692
|  |  | 2.2 | AT2（A级） | 个 | 0 | 0 | 1 | 3374 | 3374 | 0 | 3374
|  |  | 2.3 | BT-2（A级） | 个 | 0 | 0 | 5 | 42640 | 42640 | 0 | 42640
|  |  | 2.4 | BT-2（SB级） | 个 | 0 | 0 | 2 | 18335 | 18335 | 0 | 18335
|  |  | 2.5 | BT-4 | 个 | 0 | 0 | 2 | 16445 | 16445 | 0 | 16445
|  |  | 2.6 | CT-2 | 个 | 0 | 0 | 1 | 4363 | 4363 | 0 | 4363
|  | 4 |  | 轮廓标 | 根 | 0 | 0 | 549 | 6392 | 6392 | 0 | 6392
|  | 5 |  | 防落网 | m | 0 | 0 | 140 | 28544 | 28544 | 0 | 28544
|  | 6 |  | 警示柱 | 个 | 0 | 0 | 78 | 11700 | 11700 | 0 | 11700
|  |  |  | 第二部分 设备及工具、器具购置费 | 公路公里 | 0 | 0 | 1.964 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 第三部分 工程建设其他费用 | 公路公里 | 0 | 0 | 1.964 | 141938 |  | -141938 | 0
二 |  |  |  | 建设项目管理费 | 公路公里 | 0 | 0 | 1.964 | 42148 |  | -42148 | 0
| 1 |  |  | 建设单位管理费 | 公路公里 | 0 | 0 | 1.964 | 6212 |  | -6212 | 0
| 2 |  |  | 工程监理费 | 公路公里 | 0 | 0 | 1.964 | 34225 |  | -34225 | 0
| 3 |  |  | 设计文件审查费 | 公路公里 | 0 | 0 | 1.964 | 1711 |  | -1711 | 0
三 |  |  |  | 研究试验费 | 公路公里 | 0 | 0 | 1.964 |  |  | 0 | 0
八 |  |  |  | 联合试运转费 | 公路公里 | 0 | 0 | 1.964 | 856 |  | -856 | 0
十一 |  |  |  | 建设期贷款利息 | 公路公里 | 0 | 0 | 1.964 | 98935 |  | -98935 | 0
|  |  |  | 第一、二、三部分费用合计 | 公路公里 | 0 | 0 | 1.964 | 1853169 | 1711231 | -141938 | 1711231
|  |  |  | 预备费 | 元 | 0 | 0 |  | 52627 |  | -52627 | 0
一 |  |  |  | 1.价差预备费 | 元 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
二 |  |  |  | 2.基本预备费 | 元 | 0 | 0 |  | 52627 |  | -52627 | 0
|  |  |  | 预算总金额 | 元 | 0 | 0 |  | 1905797 | 1711231 | -194566 | 1711231
|  |  |  | 其中：回收金额 | 元 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 公路基本造价 | 公路公里 | 0 | 0 | 1.964 | 1905797 | 1711231 | -194566 | 1711231

## 互通三角区削坡
贵州省都匀至安顺公路T14合同段云雾枢纽互通连接线设计变更施工图预算审查对照表（云雾枢纽互通三角区削坡工程）
项 | 目 | 节 | 细目 | 工程或费用名称 | 单位 | 原设计数量 | 原设计预算（元） | 送审预算 |  |  |  | 变更增/减（元）
[8 empty] | 变更后数量 | 上报预算（元） | 审查预算（元） | 核增/减（元）
[7 empty] | ① |  | ② | ③ | ④=③-② | ⑤=③-①
|  |  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 3.9 | 22864387 | 3.9 | 11090127 | 11078450 | -11677 | -11785937
五 |  |  |  | 交叉工程 | 处 | 4 | 22864387 | 4 | 11090127 | 11078450 | -11677 | -11785937
| 1 |  |  | 互通式立体交叉 | 处 | 1 | 22864387 | 1 | 11090127 | 11078450 | -11677 | -11785937
|  | 1 |  | 场地清理 | km |  |  | 3.9 | 27190 | 27190 | 0 | 27190
|  |  | 1 | 清理与掘除 | m2 |  |  | 13960 | 27190 | 27190 | 0 | 27190
|  |  | 1.1 | 伐树、挖根、除草 | m2 |  |  | 13960 | 27190 | 27190 | 0 | 27190
|  | 2 |  | 路基土石方 | m3 |  |  | 307713 | 5414869 | 5414869 | 0 | 5414869
|  |  | 1 | 挖土方 | m3 |  |  | 46157 | 122115 | 122115 | 0 | 122115
|  |  | 2 | 挖石方 | m3 |  |  | 261556 | 5292754 | 5292754 | 0 | 5292754
|  | 3 |  | 特殊路基处理 | km | 0.505 | 16217667 |  |  |  | 0 | -16217667
|  |  | 1 | 高填深挖路基工程 | km | 0.505 | 16217667 |  |  |  | 0 | -16217667
|  |  | 1.1 | 抗滑桩 | m3 | 7637.8 | 10240927 |  |  |  | 0 | -10240927
|  |  | 1.2 | 锚索框架植草 | t/m | 37.5/4872 | 2590794 |  |  |  | 0 | -2590794
|  |  | 1.3 | 锚杆框架植草 | t/m | 49.71/8201.2 | 3385946 |  |  |  | 0 | -3385946
|  | 4 |  | 排水工程 | m3 | 38.4 | 96298 |  |  |  | 0 | -96298
|  | 5 |  | 防护工程 | m3 | 4971 | 6550422 |  | 5648068 | 5636391 | -11677 | -914031
|  |  | 1 | 拱型骨架护坡 | m3/m2 | 1024/3299 | 722366 |  |  |  | 0 | -722366
|  |  | 2 | 锚杆框架植草 | t/m | 190/30779 | 5828056 |  |  |  | 0 | -5828056
|  |  | 3 | 灌木护坡 | m2 |  |  | 40892.5 | 5648068 | 5636391 | -11677 | 5636391
|  |  |  | 第二部分 设备及工具、器具购置费 | 公路公里 | 3.9 |  | 3.9 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 第三部分 工程建设其他费用 | 公路公里 | 3.9 |  | 3.9 | -193982 | 740852 | 934834 | 740852
一 |  |  |  | 土地征用及拆迁补偿费 | 公路公里 |  |  |  | 740852 | 740852 | 0 | 740852
| 1 |  |  | 土地补偿费(永久占地) | 亩 |  |  |  | 466440 | 466440 | 0 | 466440
|  | 1 |  | 贵定县云雾镇 | 亩 |  |  |  | 466440 | 466440 | 0 | 466440
| 2 |  |  | 拆迁补偿费 | 公路公里 |  |  |  | 261780 | 261780 | 0 | 261780
|  | 1 |  | 砍伐树木补偿 | 株 |  |  |  | 261780 | 261780 | 0 | 261780
| 3 |  |  | 水土保持补偿费 | km |  |  |  | 12632 | 12632 | 0 | 12632
二 |  |  |  | 建设项目管理费 | 公路公里 | 3.9 |  | 3.9 | -290000 |  | 290000 | 0
| 1 |  |  | 建设单位管理费 | 公路公里 | 3.9 |  | 3.9 | -42741 |  | 42741 | 0
| 2 |  |  | 工程监理费 | 公路公里 | 3.9 |  | 3.9 | -235485 |  | 235485 | 0
| 3 |  |  | 设计文件审查费 | 公路公里 | 3.9 |  | 3.9 | -11774 |  | 11774 | 0
三 |  |  |  | 研究试验费 | 公路公里 | 3.9 |  | 3.9 |  |  | 0 | 0
八 |  |  |  | 联合试运转费 | 公路公里 | 3.9 |  | 3.9 | -5887 |  | 5887 | 0
十一 |  |  |  | 建设期贷款利息 | 公路公里 | 3.9 |  | 3.9 | -638947 |  | 638947 | 0
|  |  |  | 第一、二、三部分费用合计 | 公路公里 | 3.9 | 22864387 | 3.9 | 10896145 | 11819302 | 923157 | -11045085
|  |  |  | 预备费 | 元 |  |  |  | -339879 |  | 339879 | 0
一 |  |  |  | 1.价差预备费 | 元 | [5 empty] | 0 | 0
二 |  |  |  | 2.基本预备费 | 元 |  |  |  | -339879 |  | 339879 | 0
|  |  |  | 预算总金额 | 元 |  | 22864387 |  | 10556266 | 11819302 | 1263036 | -11045085
|  |  |  | 公路基本造价 | 公路公里 | 3.9 | 22864387 | 3.9 | 10556266 | 11819302 | 1263036 | -11045085