|  |
| --- |
| 乌江航运扩能工程乌江渡-龚滩三级航道建设工程初步设计概算审查表 |
| 序号 | 工程项目或费用名称 | 上报概算（万元） | 调整费用（万元） | 审查概算（万元） |
| **第一部分 工程费用** | **74595.44**  | **-561.60**  | **74033.84**  |
| **一** | **航道工程** | **65726.51**  | **-372.64**  | **65353.87**  |
| 1 | 构皮滩库区航道整治 | 8850.36  | -531.12  | 8319.24  |
| （1） | 疏浚工程 | 547.97  | 0.00  | 547.97  |
| （2） | 水上疏浚开挖 | 6.01  | -0.04  | 5.97  |
| （3） | 疏浚陆上倒运（疏浚土上岸及外运） | 361.44  | -54.21  | 307.23  |
| （4） | 清礁工程 | 7934.94  | -476.86  | 7458.08  |
| 2 | 思林库区航道整治 | 4311.15  | -308.79  | 4002.36  |
| （1） | 清礁工程 | 4311.15  | -308.79  | 4002.36  |
| 3 | 沙沱库区航道整治 | 3213.51  | -15.48  | 3198.02  |
| （1） | 疏浚工程 | 1066.33  | 0.00  | 1066.33  |
| （2） | 水上疏浚开挖 | 5.16  | -0.02  | 5.14  |
| （3） | 疏浚陆上倒运（疏浚土上岸及外运） | 550.76  | -0.35  | 550.41  |
| （4） | 清礁工程 | 1334.50  | -70.00  | 1264.50  |
| （5） | 整治建筑物工程 | 256.75  | 54.89  | 311.64  |
| 4 | 彭水库区航道整治 | 33072.96  | 208.94  | 33281.90  |
| （1） | 疏浚工程 | 438.51  | 0.00  | 438.51  |
| （2） | 疏浚陆上倒运（疏浚土上岸及外运） | 140.32  | 0.62  | 140.94  |
| （3） | 清礁工程 | 32494.13  | 208.32  | 32702.46  |
| 5 | 锚地工程 | 1910.38  | -8.19  | 1902.19  |
| （1） | 构皮滩下游待闸锚地 | 63.76  | -2.00  | 61.76  |
| （2） | 思林下游待闸锚地 | 198.73  | -5.68  | 193.05  |
| （3） | 沙沱上游待闸锚地 | 58.34  | -0.51  | 57.83  |
| （4） | 生产与辅助建筑物 | 290.94  | 0.00  | 290.94  |
| （5） | 电气工程 | 826.10  | 0.00  | 826.10  |
| （6） | 给排水及消防工程 | 240.25  | 0.00  | 240.25  |
| （7） | 环境保护与水土保持工程 | 232.26  | 0.00  | 232.26  |
| 6 | 助导航工程 | 4110.20  | 282.00  | 4392.20  |
| 7 | 信息化建设工程 | 9301.96  | 0.00  | 9301.96  |
| 8 | 临时工程 | 955.99  | 0.00  | 955.99  |
| **二** | **桥梁工程** | **8352.74**  | **-129.04**  | **8223.70**  |
| **三** | **便民码头工程** | **516.19**  | **-59.92**  | **456.27**  |
| **第二部分 工程建设其他费用** | **12472.89**  | **-7.66**  | **12465.22**  |
| **一** | **建设用地费** | **1613.16**  | **0.00**  | **1613.16**  |
| 1 | 构皮滩下游待闸锚地 | 23.31  | 0.00  | 23.31  |
| 2 | 思林下游待闸锚地 | 54.62  | 0.00  | 54.62  |
| 3 | 沙沱上游待闸锚地 | 39.28  | 0.00  | 39.28  |
| 4 | 桥梁工程 | 916.06  | 0.00  | 916.06  |
| 5 | 占用税 | 34.93  | 0.00  | 34.93  |
| 6 | 开垦费 | 20.96  | 0.00  | 20.96  |
| 7 | 占补平衡指标 | 524.00  | 0.00  | 524.00  |
| **二** | **建设单位管理费** | **1644.74**  | **-5.22**  | **1639.51**  |
| 1 | 建设单位开办费 | 637.50  | 0.00  | 637.50  |
| 2 | 建设单位经费 | 1007.24  | -5.22  | 1002.01  |
| **三** | **前期工作费** | **2581.77**  | **0.00**  | **2581.77**  |
| 1 | 工可编制费 | 203.00  | 0.00  | 203.00  |
| 2 | 环境影响评价费 | 29.70  | 0.00  | 29.70  |
| 3 | 水土保持方案评估 | 17.70  | 0.00  | 17.70  |
| 4 | 社会稳定风险评估报告 | 42.00  | 0.00  | 42.00  |
| 5 | 防洪影响评价（含涉河方案） | 388.92  | 0.00  | 388.92  |
| 6 | 通航条件影响评价报告 | 97.20  | 0.00  | 97.20  |
| 7 | 用地预审 | 21.00  | 0.00  | 21.00  |
| 8 | 节地评价 | 10.00  | 0.00  | 10.00  |
| 9 | 湿地公园影响评价 | 50.00  | 0.00  | 50.00  |
| 10 | 国家级水产种质资源论证报告 | 75.00  | 0.00  | 75.00  |
| 11 | 模型试验费 | 200.00  | 0.00  | 200.00  |
| 12 | 勘察观测费 | 80.00  | 0.00  | 80.00  |
| 13 | 林地 | 45.00  | 0.00  | 45.00  |
| 14 | 复垦 | 26.00  | 0.00  | 26.00  |
| 15 | 规划选址论证 | 16.00  | 0.00  | 16.00  |
| 16 | 用地报件 | 25.00  | 0.00  | 25.00  |
| 17 | 职卫三同时 | 15.00  | 0.00  | 15.00  |
| 18 | 安全三同时 | 11.45  | 0.00  | 11.45  |
| 19 | 文物 | 6.00  | 0.00  | 6.00  |
| 20 | 节约集约专章 | 15.00  | 0.00  | 15.00  |
| 21 | 工可技术咨询 | 27.80  | 0.00  | 27.80  |
| 22 | 水生生境补偿费（除猫滩段） | 1080.00  | 0.00  | 1080.00  |
| 24 | 其他 | 100.00  | 0.00  | 100.00  |
| **四** | **勘察设计费** | **3244.65**  | **0.00**  | **3244.65**  |
| 1 | 勘察费 | 1044.62  | 0.00  | 1044.62  |
| 2 | 设计费 | 2024.61  | 0.00  | 2024.61  |
| （1） | 初步设计 | 1163.41  | 0.00  | 1163.41  |
| （2） | 施工图设计 | 861.20  | 0.00  | 861.20  |
| 3 | 设计文件第三方技术咨询费 | 175.42  | 0.00  | 175.42  |
| **五** | **工程建设监理费** | **1150.00**  | **0.00**  | **1150.00**  |
| **六** | **研究试验费** | **500.00**  | 0.00  | **500.00**  |
| **七** | **招标费** | **59.16**  | -0.20  | **58.96**  |
| 1 | 招标代理费 | 59.16  | -0.20  | 58.96  |
| **八** | **生产准备费** | **60.00**  | **0.00**  | **60.00**  |
| 1 | 联合试运转费 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2 | 人员培训及提前进厂费 | 30.00  | 0.00  | 30.00  |
| 3 | 办公和生活家具购置费 | 30.00  | 0.00  | 30.00  |
| **九** | **竣工验收前相关费** | **330.00**  | **0.00**  | **330.00**  |
| 1 | 竣工前测量费 | 90.00  | 0.00  | 90.00  |
| 2 | 实船试航试验费 | 80.00  | 0.00  | 80.00  |
| 3 | 航道整治效果观测费 | 160.00  | 0.00  | 160.00  |
| **十** | **其他相关费** | **1065.63**  | **-0.56**  | **1065.07**  |
| 1 | 检验及检（监）测费 | 50.00  | 0.00  | 50.00  |
| 2 | 工程项目后评估费 | 150.00  | 0.00  | 150.00  |
| 3 | 审计费 | 215.63  | -0.56  | 215.07  |
| （1） | 工程设计审计费用 | 119.79  | -0.31  | 119.48  |
| （2） | 财务审计费 | 95.84  | -0.25  | 95.59  |
| 4 | 其他费 | 650.00  | 0.00  | 650.00  |
| **十一** | **工程保险费** | **223.79**  | **-1.68**  | **222.10**  |
| **第三部分 预留费用** | **4353.42**  | **-28.46**  | **4324.95**  |
| 一 | 基本预留费用 | 4353.42  | -28.46  | 4324.95  |
| **概算总金额** | **91421.74**  | **-597.73**  | **90824.01**  |