## 项目审查登记表
2023年造价中心工程项目造价审查登记表
造价科联系电话：0851-86503307 电子版资料报送邮箱：243988047@qq.com
序号 | 项目类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目阶段 | 基础资料情况 |  |  |  |  | 受理状态及时间 | 计划完成时间/未受理原因 | 发文时间 | 实际审查时限
[5 empty] | 工作联系函、时间 |  | 设计文件 | 电子版造价文件 | 造价咨询意见
1 | 公路工程 | QJZS-01-2023 | G69银百高速岩湾河特大桥、G69银百高速岩根河特大桥、G76厦蓉高速石门坎特大桥结构健康监测系统施工图设计预算 | 施工图设计预算 | 有 | 2022/12/29（ZJSC-026） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2022年12月29日完善，开始受理 | 2022年12月29日收到工作联系函，电子版数据文件（同望ecpt），设计文件，预算咨询意见。 | 2023.1.6 | 2022.12.29-2022.1.6 共计6个工作日
2 | 公路工程 | QJZS-02-2023 | 紫云至望谟高速公路取消格凸河服务区变更设计 | 施工图设计预算 | 有 | 2022/12/27（ZJSC-025） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2022年1月11日完善，开始受理 | 2022年12月27日收到工作联系函，缺少电子版数据文件（同望ecpt），设计文件，预算咨询意见。2023年1月11日收到电子版数据文件（同望ecpt），设计文件，预算咨询意见，开始受理。 | 2023.1.18 | 2023.1.11-2023.1.18 共计6个工作日
3 | 公路工程 | QJZS-03-2023 | 清水江平寨航电枢纽工程项目施工图设计总预算 | 施工图设计预算 | 有 | 2023/2/1（ZJSC-002） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年2月1日完善，开始受理 | 2023年2月1日收到工作联系函，电子版数据文件（同望ecpt），设计文件，预算咨询意见。 | 2023.2.7 | 2023.2.1-2023.2.7 共计6个工作日
4 | 公路工程 | QJZS-04-2023 | 重遵高速扩容工程第12合同段三步梯隧道二衬及仰拱开裂综合处治设计变更施工 | 设计变更施工图预算 | 有 | 2023/2/1（ZJSC-001） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年2月1日完善，开始受理 | 2023年1月17日收到工作联系函，缺少电子版数据文件（同望ecpt），设计文件，预算咨询意见。2023年2月1日收到电子版数据文件（同望ecpt），设计文件，预算咨询意见，开始受理。 | 2023.2.8 | 2023.2.1-2023.2.8 共计7个工作日
5 | 公路工程 | QJZS-05-2023 | G56杭瑞高速公路都格省界收费站（云南方向）改造停车区项目初步设计概算 | 初步设计概算 | 有 | 2023/2/15（ZJSC-005） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年2月15日完善，开始受理 | 2023年2月15日收到工作联系函，电子版数据文件（同望ecpt），设计文件，预算咨询意见,开始受理。 | 2023.2.27 | 2023.2.15-2023.2.27 共计9个工作日
6 | 公路工程 | QJZS-06-2023 | G76厦蓉高速公路生机省界收费站改造停车区项目初步设计概算 | 初步设计概算 | 有 | 2023/2/15（ZJSC-003） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年2月15日完善，开始受理 | 2023年2月15日收到工作联系函，电子版数据文件（同望ecpt），设计文件，预算咨询意见,开始受理。 | 2023.2.27 | 2023.2.15-2023.2.27 共计9个工作日
7 | 公路工程 | QJZS-07-2023 | G7611都香高速公路中水省界收费站改造停车区项目初步设计概算 | 初步设计概算 | 有 | 2023/2/15（ZJSC-006） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年2月15日完善，开始受理 | 2023年2月15日收到工作联系函，电子版数据文件（同望ecpt），设计文件，预算咨询意见,开始受理。 | 2023.2.27 | 2023.2.15-2023.2.27 共计9个工作日
8 | 公路工程 | QJZS-08-2023 | G78汕昆高速公路板坝省界收费站改造停车区项目初步设计概算 | 初步设计概算 | 有 | 2023/2/15（ZJSC-004） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年2月15日完善，开始受理 | 2023年2月15日收到工作联系函，电子版数据文件（同望ecpt），设计文件，预算咨询意见,开始受理。 | 2023.2.27 | 2023.2.15-2023.2.27 共计9个工作日
9 | 公路工程 | QJZS-09-2023 | 毕节南环高速公路工程可行性研究报告投资估算 | 投资估算 | 有 | 2023/3/6（2023001）规划处 | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年3月9日完善，开始受理 | 2023年3月6日收到工作联系函，缺少工可报告；3月9日收到工可报告,开始受理。 | 2023.3.16 | 2023.3.9-2023.3.16 共计6个工作日
10 | 公路工程 | QJZS-10-2023 | S55仁望高速公路白茅段养护工程施工图设计预算 | 施工图设计预算 | 有 | 2023/3/17（ZJSC-007） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年3月17日完善，开始受理 | 2023年3月17日收到工作联系函，缺少电子版数据文件（同望ecpt）。2023年3月21日收到电子版数据文件（同望ecpt），设计文件，预算咨询意见，开始受理。 | 2023.3.29 | 2023.3.21-2023.3.29 共计6个工作日
11 | 公路工程 | QJZS-11-2023 | 重庆经赤水至叙永高速公路(赤水段）工程可行性研究报告工程投资估算 | 投资估算 | 有 | 2023/3/16（2023002）规划处 | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年3月31日完善，开始受理 | 2023年3月16日收到工作联系函，缺少电子版数据文件（同望ecpt）。2023年3月31日收到电子版数据文件（同望ecpt），设计文件，预算咨询意见，开始受理。 | 2023.4.11 | 2023.3.31-2023.4.11 共计7个工作日
12 | 公路工程 | QJZS-12-2023 | G655下江至宰便公路改扩建工程 | 初步设计概算 | 有 | 2023/5/19（ZJSC-008） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年5月19日完善，开始受理 | 2023年5月17日收到电子版数据文件（同望ecpt），设计文件及概算咨询意见。5月19日收到工作联系函。 | 2023.5.22 | 2023.5.19-2023.5.22 共计2个工作日
13 | 公路工程 | QJZS-13-2023 | G242从江长寨至洞头公路（贵州境）改扩建工程 | 初步设计概算 | 有 | 2023/5/19（ZJSC-010） | 有 | 有 | 有 | 待受理 | 2023年5月19日电子版数据文件（同望ecpt），概算咨询意见，工作联系函。 | 2023.5.22 | 2023.5.19-2023.5.22 共计2个工作日
14 | 公路工程 | QJZS-14-2023 | G659关岭断桥至板贵公路（关岭县城至花江段）工程 | 初步设计概算 | 有 | 2023/5/19（ZJSC-009） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年5月19日完善，开始受理 | 2023年5月17日收到电子版数据文件（同望ecpt），设计文件及概算咨询意见。5月19日收到工作联系函。 | 2023.5.22 | 2023.5.19-2023.5.22 共计2个工作日
15 | 公路工程 | QJZS-15-2023 | G321贵定云雾至惠水猪帘洞公路改扩建工程（贵定云雾至甲晃段） | 初步设计概算 | 有 | 2023/5/29（ZJSC-015） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年5月29日完善，开始受理 | 2023年5月29日收到工作联系函，电子版数据文件（同望ecpt），概算咨询意见。 | 2023.5.31 | 2023.5.29-2023.5.31 共计3个工作日
16 | 公路工程 | QJZS-16-2023 | G321三都坝街至湾滩公路改扩建工程 | 初步设计概算 | 有 | 2023/5/29（ZJSC-014） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年5月29日完善，开始受理 | 2023年5月29日收到工作联系函，电子版数据文件（同望ecpt），概算咨询意见。 | 2023.5.31 | 2023.5.29-2023.5.31 共计3个工作日
17 | 公路工程 | QJZS-17-2023 | G246盘州赵官至补西垭口公路（大山至补西垭口段）改扩建工程 | 初步设计概算 | 有 | 2023/5/19（ZJSC-012） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年5月29日完善，开始受理 | 2023年5月26日收到工作联系函，5月29日收到电子版数据文件（同望ecpt），概算咨询意见。 | 2023.6.5 | 2023.5.29-2023.6.5 共计6个工作日
18 | 公路工程 | QJZS-18-2023 | G246水城俄脚至姬官营公路改扩建工程 | 初步设计概算 | 有 | 2023/5/19（ZJSC-011） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年5月29日完善，开始受理 | 2023年5月26日收到工作联系函，5月29日收到电子版数据文件（同望ecpt），概算咨询意见。 | 2023.6.5 | 2023.5.29-2023.6.5 共计6个工作日
19 | 公路工程 | QJZS-19-2023 | 重遵扩容项目松坎枢纽互通C匝道CK0+828～XZK83+380段右侧边坡滑坡处治工程 | 设计变更施工图预算 | 有 | 2023/5/23（ZJSC-013） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年5月29日完善，开始受理 | 2023年5月23日收到工作联系函，变更后电子版数据文件（同望ecpt），设计文件，预算咨询意见。 | 2023.6.6 | 2023.5.29-2023.6.6 共计7个工作日
20 | 公路工程 | QJZS-20-2023 | G243普安至水龙公路（普安至牛场段）改扩建工程 | 初步设计概算 | 有 | 2023/6/5（ZJSC-017） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年6月5日完善，开始受理 | 2023年6月5日收到工作联系函，电子版数据文件（同望ecpt），概预算咨询意见。 | 2023.6.8 | 2023.6.5-2023.6.8 共计4个工作日
21 | 公路工程 | QJZS-21-2023 | G210福泉市光比至龙昌段公路改扩建工程 | 初步设计概算 | 有 | 2023/6/9（ZJSC-025） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年6月9日完善，开始受理 | 2023年6月9日收到工作联系函，缺少电子版数据文件（同望ecpt），概预算咨询意见。 | 2023.6.12 | 2023.6.9-2023.6.12 共计2个工作日
22 | 公路工程 | QJZS-22-2023 | G210线龙丛至贵定四方井公路改扩建工程 | 施工图设计预算 | 有 | 2023/6/1（ZJSC-016） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年6月2日完善，开始受理 | 2023年6月1日收到工作联系函，电子版数据文件（同望ecpt），预算咨询意见。 | 2023.6.12 | 2023.6.2-2023.6.12 共计7个工作日
23 | 公路工程 | QJZS-23-2023 | G321西秀区青山至普定熊家场公路（普定新房至熊家场段）改扩建工程 | 初步设计概算 | 有 | 2023/6/6（ZJSC-020） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年6月9日完善，开始受理 | 2023年6月7日收到工作联系函，电子版数据文件（同望ecpt），概预算咨询意见。 | 2023.6.12 | 2023.6.9-2023.6.12 共计2个工作日
24 | 公路工程 | QJZS-24-2023 | G354石阡两路口至花桥公路扩建工程 | 初步设计概算 | 有 | 2023/6/6（ZJSC-019） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年6月13日完善，开始受理 | 2023年6月7日收到工作联系函，因初步设计评审会未召开，待评审会后调整概算后再进行报审。6月13日收到调整后概算资料。 | 2023.6.14 | 2023.6.13-2023.6.14 共计2个工作日
25 | 公路工程 | QJZS-25-2023 | G246水城俄脚至姬官营公路改扩建工程 | 施工图预算 | 有 | 2023/6/8（ZJSC-021） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年6月12日完善，开始受理 | 2023年6月8日收到工作联系函，缺少电子版数据文件（同望ecpt），预算咨询意见。6月12日收到缺少的预算资料。 | 2023.6.15 | 2023.6.12-2023.6.15 共计4个工作日
26 | 公路工程 | QJZS-26-2023 | G246盘州赵官至补西垭口公路（大山至补西垭口段）改扩建工程 | 施工图预算 | 有 | 2023/6/8（ZJSC-023） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年6月12日完善，开始受理 | 2023年6月8日收到工作联系函，缺少电子版数据文件（同望ecpt），预算咨询意见。6月12日收到缺少的预算资料。 | 2023.6.15 | 2023.6.12-2023.6.15 共计4个工作日
27 | 公路工程 | QJZS-27-2023 | G246盘州市刘官至赵官公路改扩建工程初步设计概算 | 初步设计概算 | 有 | 2023/6/12（ZJSC-026） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年6月13日完善，开始受理 | 2023年6月12日收到工作联系函，6月13日收到电子版数据文件（同望ecpt），概算咨询意见。 | 2023.6.16 | 2023.6.13-2023.6.16 共计4个工作日
28 | 公路工程 | QJZS-28-2023 | G655荔波茂兰至大土（茂兰至佳荣段）公路改扩建工程 | 初步设计概算 | 有 | 2023/6/13（ZJSC-027） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年6月14日完善，开始受理 | 2023年6月14日收到工作联系函，电子版数据文件（同望ecpt），概算咨询意见。 | 2023.6.16 | 2023.6.13-2023.6.16 共计3个工作日
29 | 公路工程 | QJZS-29-2023 | G321贵定云雾至惠水猪帘洞公路改扩建工程（贵定云雾至甲晃段） | 施工图预算 | 有 | 2023/6/19（ZJSC-028） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年6月19日完善，开始受理 | 2023年6月18日收到电子版数据文件（同望ecpt），预算咨询意见。6月19日收到工作联系函。 | 2023.6.20 | 2023.6.19-2023.6.20 共计2个工作日
30 | 公路工程 | QJZS-30-2023 | G321三都坝街至湾滩公路 | 施工图预算 | 有 | 2023/6/19（ZJSC-029） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年6月19日完善，开始受理 | 2023年6月18日收到电子版数据文件（同望ecpt），预算咨询意见。6月19日收到工作联系函。 | 2023.6.20 | 2023.6.19-2023.6.20 共计2个工作日
31 | 公路工程 | QJZS-31-2023 | G653道真县玉溪经大路至杜家沟公路改扩建工程 | 初步设计概算 | 有 | 2023/6/19（ZJSC-031） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年6月19日完善，开始受理 | 2023年6月19日收到工作联系函，电子版数据文件（同望ecpt），预算咨询意见。 | 2023.6.20 | 2023.6.19-2023.6.20 共计2个工作日
32 | 公路工程 | QJZS-33-2023 | G659贞丰县者相至龙场公路改扩建工程 | 初步设计概算 | 有 | 2023/6/19（ZJSC-032） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年6月19日完善，开始受理 | 2023年6月7日收到电子版数据文件（同望ecpt），概算咨询意见，6月19日收到工作联系函。 | 2023.6.20 | 2023.6.19-2023.6.20 共计2个工作日
33 | 公路工程 | QJZS-34-2023 | G242从江长寨至洞头公路（贵州境）改扩建工程 | 施工图预算 | 有 | 2023/6/8（ZJSC-024） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年6月15日完善，开始受理 | 2023年6月8日收到工作联系函，缺少电子版数据文件（同望ecpt），预算咨询意见。6月14日收到预算电子版数据文件，6月15日收到预算咨询意见。 | 2023.6.20 | 2023.6.15-2023.6.20 共计4个工作日
34 | 公路工程 | QJZS-35-2023 | G321西秀区青山至普定熊家场公路（普定新房至熊家场段）改扩建工程 | 施工图预算 | 有 | 2023/6/7（ZJSC-022） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年6月16日完善，开始受理 | 2023年6月7日收到工作联系函，电子版数据文件（同望ecpt），预算咨询意见。6月16日收到调整后的数据文件。 | 2023.6.20 | 2023.6.16-2023.6.20 共计3个工作日
35 | 公路工程 | QJZS-32-2023 | S203德江关口至露清公路工程 | 初步设计概算 | 有 | 2023/5/19（ZJSC-018） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年6月19日完善，开始受理 | 2023年6月7日收到工作联系函，6月14日收到电子版数据文件（同望ecpt），概算咨询意见。6月19日收到修改后的概算电子版数据文件。 | 2023.6.21 | 2023.6.19-2023.6.21 共计3个工作日
36 | 公路工程 | QJZS-36-2023 | 杭瑞高速（大思段）隧道火灾报警设施升级改造工程 | 施工图预算 | 有 | 2023/6/21（ZJSC-033） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年6月25日完善，开始受理 | 2023年6月21日收到工作联系函，6月25日收到电子版数据文件（同望ecpt）。 | 2023.6.27 | 2023.6.25-2023.6.27 共计3个工作日
37 | 公路工程 | QJZS-37-2023 | G354石阡两路口至花桥公路扩建工程 | 施工图预算 | 有 | 2023/6/21（ZJSC-034） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年6月21日完善，开始受理 | 2023年6月25日收到工作联系函，电子版数据文件（同望ecpt），预算咨询意见。 | 2023.6.27 | 2023.6.21-2023.6.27 共计4个工作日
38 | 公路工程 | QJZS-38-2023 | G246盘州市刘官至赵官公路改扩建工程 | 施工图预算 | 有 | 2023/6/26（ZJSC-035） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年6月26日完善，开始受理 | 2023年6月26日收到工作联系函，电子版数据文件（同望ecpt），预算咨询意见。 | 2023.6.27 | 2023.6.26-2023.6.27 共计2个工作日
39 | 公路工程 | QJZS-39-2023 | G659关岭断桥至板贵公路（关岭县城至花江段）工程 | 施工图预算 | 有 | 2023/6/19（ZJSC-030） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年6月27日完善，开始受理 | 2023年6月15日收到电子版数据文件（同望ecpt），概算咨询意见，6月19日收到工作联系函。6月27日收到修改后的概算数据文件。 | 2023.6.29 | 2023.6.27-2023.6.29 共计3个工作日
40 | 公路工程 | QJZS-40-2023 | G243雷山也耶至丹寨扬武公路改扩建工程 | 初步设计概算 | 有 | 2023/6/29（ZJSC-036） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年6月30日完善，开始受理 | 2023年6月29日收到电子版数据文件（同望ecpt），概算咨询意见。6月30日收到工作联系函。 | 2023.7.3 | 2023.6.30-2023.7.3 共计2个工作日
41 | 公路工程 | QJZS-41-2023 | 贵州高速公路集团有限公司所辖营运路段机电系统综合养护贵阳、遵义、毕节区域（含毕都段）2023年专项工程 | 施工图预算 | 有 | 2023/7/3（ZJSC-037） | 有 | 有 | / | 基础资料于2023年7月6日完善，开始受理 | 2023年7月3日收到工作联系函，7月5日收到预算电子版数据文件（同望ecpt）及其他基础资料。 | 2023.7.12 | 2023.7.6-2023.7.12 共计5个工作日
42 | 公路工程 | QJZS-42-2023 | G653道真县玉溪经大路至杜家沟公路改扩建工程 | 施工图预算 | 有 | 2023/7/19（ZJSC-039） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年7月19日完善，开始受理 | 2023年7月19日收到工作联系函，电子版数据文件（同望ecpt）及预算咨询意见。 | 2023.7.20 | 2023.7.19-2023.7.20 共计2个工作日
43 | 公路工程 | QJZS-43-2023 | 贵州省罗甸至望谟高速公路蔗香至红水河段（黔桂界) | 投资估算 | 有 | 2023/6/29（2023003）规划处 | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年7月14日完善，开始受理 | 2023年6月28日收到电子版工可报告及相关造价审查基础资料,缺少工作联系函。7月14日收到工作联系函。 | 2023.7.20 | 2023.7.14-2023.7.20 共计5个工作日
44 | 公路工程 | QJZS-44-2023 | 榕江至融安（黔桂界）高速公路工程 | 投资估算 | 有 | 2023/6/29（2023004）规划处 | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年7月14日完善，开始受理 | 2023年6月28日收到电子版工可报告及相关造价审查基础资料,缺少工作联系函。7月14日收到工作联系函。 | 2023.7.20 | 2023.7.14-2023.7.20 共计5个工作日
45 | 公路工程 | QJZS-45-2023 | G211镇远大地至小田溪公路改扩建工程K19+000～K58+724.525段 | 施工图预算 | 有 | 2023/7/18（ZJSC-038） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年7月18日完善，开始受理 | 2023年7月17日收到预算电子版数据文件（同望ecpt）及预算咨询意见,7月18日收到工作联系函。 | 2023.7.20 | 2023.7.18-2023.7.20 共计3个工作日
46 | 公路工程 | QJZS-46-2023 | G243雷山也耶至丹寨扬武公路改扩建工程 | 施工图预算 | 有 | 2023/7/21（ZJSC-040） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年7月21日完善，开始受理 | 2023年7月20日收到预算电子版数据文件（同望ecpt）及预算咨询意见,7月24日收到工作联系函。 | 2023.7.24 | 2023.7.21-2023.7.24 共计2个工作日
47 | 公路工程 | QJZS-47-2023 | S203德江关口至露清公路工程 | 施工图预算 | 有 | 2023/7/18（ZJSC-041） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年7月24日完善，开始受理 | 2023年7月20日收到预算电子版数据文件（同望ecpt）及预算咨询意见,7月24日收到工作联系函。 | 2023.7.25 | 2023.7.24-2023.7.25 共计2个工作日
48 | 公路工程 | QJZS-48-2023 | G655从江下江至宰便公路改扩建工程 | 施工图预算 | 有 | 2023/7/28（ZJSC-045） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年7月28日完善，开始受理 | 2023年7月20日收到工作联系函，预算电子版数据文件（同望ecpt）及预算咨询意见。 | 2023.7.28 | 2023.7.28-2023.7.28 共计1个工作日
49 | 公路工程 | QJZS-49-2023 | G546赤水市百鱼壕(川黔界)至复兴公路改扩建工程 | 初步设计概算 | 有 | 2023/8/1（ZJSC-043） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年8月1日完善，开始受理 | 2023年8月1日收到工作联系函，概算电子版数据文件（同望ecpt）及预算咨询意见。 | 2023.8.4 | 2023.7.28-2023.7.28 共计1个工作日
50 | 公路工程 | QJZS-50-2023 | G210线K2416+860～K2447+690共7段灾害防治工程施工图设计；G211线K2232+400～K2282+080共9段灾害防治工程施工图设计；G320线K2479+060～K2514+780共6段灾害防治工程施工图设计；G321线K933+730～K933+900段灾害防治工程施工图设计；G326秀河线K101+880-102+915共4段公路灾害防治工程施工图设计；G352线K847+300～K875+100共8段灾害防治工程施工图设计；G352张巧线K451+000～K491+400段共6段公路灾害防治工程施工图设计；G354南兴线K1021+280～K1050+760段共14段公路灾害防治工程施工图设计；G354线K1712+225～K1730+543共11段灾害防治工程施工图设计；G356线K1690+000～K1690+500段、K1693+500～K1694+000段灾害防治工程施工图设计。 | 施工图预算 | 有 | 2023/8/13（ZJSC-047） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年8月15日完善，开始受理 | 2023年8月15日收到工作联系函，预算电子版数据文件（同望ecpt）及预算咨询意见。 | 2023.8.15 | 2023.8.15-2023.8.15 共计1个工作日
51 | 公路工程 | QJZS-51-2023 | G354线蔡家湾大桥旧桥改造工程、G212线小铜鼓桥旧桥改造工程 | 施工图预算 | 有 | 2023/8/15（ZJSC-048） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年8月15日完善，开始受理 | 2023年8月15日收到工作联系函，预算电子版数据文件（同望ecpt）及预算咨询意见。 | 2023.8.15 | 2023.8.15-2023.8.15 共计1个工作日
52 | 公路工程 | QJZS-52-2023 | S203德江关口至露清公路工程 | 初步设计概算 | 有 | 2023/5/19（ZJSC-018） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年8月14日完善，开始受理 | 2023年5月19日收到工作联系函，8月14日收到调整后的概算电子版数据文件（同望ecpt）及概算咨询意见。 | 2023.8.16 | 2023.8.14-2023.8.16 共计3个工作日
53 | 公路工程 | QJZS-53-2023 | 贵阳环城高速南环线沥青路面预防养护工程 | 施工图预算 | 有 | 2023/8/8（ZJSC-046） | 有 | 有 | / | 基础资料于2023年8月23日完善，开始受理 | 2023年8月9日收到工作联系函，缺少预算设计文件，预算电子版数据文件（同望ecpt）及预算咨询意见。8月14日收到预算电子版数据文件。8月23日收到调整后的预算电子版数据文件。 | 2023.8.24 | 2023.8.23-2023.8.24 共计2个工作日
54 | 公路工程 | QJZS-54-2023 | S203德江关口至露清公路工程 | 施工图预算 | 有 | 2023/7/21（ZJSC-041） | 有 | 有 | / | 基础资料于2023年9月1日完善，开始受理 | 2023年7月20日收到预算电子版数据文件（同望ecpt）及预算咨询意见,7月24日收到工作联系函。9月1日收到调整后的预算电子版数据文件。 | 2023.9.1 | 2023.9.1-2023.9.1 共计1个工作日
55 | 公路工程 | QJZS-55-2023 | G659贞丰县者相至龙场公路改扩建工程 | 施工图预算 | 有 | 2023/10/10（ZJSC-050） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年10月10日完善，开始受理 | 2023年10月9日收到电子版数据文件（同望ecpt），预算咨询意见，10月10日收到工作联系函及其他审查基础资料。 | 2023.10.16 | 2023.10.10-2023.10.13 共计5个工作日
56 | 公路工程 | QJZS-56-2023 | G546赤水市百鱼壕(川黔界)至复兴公路改扩建工程 | 施工图预算 | 有 | 2023/10/17（ZJSC-051） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年10月18日完善，开始受理 | 2023年10月17日收到电子版数据文件（同望ecpt），预算咨询意见，10月18日收到工作联系函及其他审查基础资料。 | 2023.10.23 | 2023.10.18-2023.10.23 共计4个工作日
57 | 公路工程 | QJZS-57-2023 | 贵州高速公路集团有限公司所辖营运路段机电系统综合养护贵阳、遵义、毕节区域（含毕都段）2023年专项工程 | 施工图预算 | 有 | 2023/11/10（ZJSC-052） | 有 | 有 | / | 基础资料于2023年11月17日完善，开始受理 | 2023年11月13日收到工作联系函，11月17日收到其余审查基础资料。 | 2023.11.21 | 2023.11.17-2023.11.21 共计3个工作日
58 | 公路工程 | QJZS-58-2023 | G211思南三角坝至陈家寨公路工程 | 初步设计概算 | 有 | 2023/12/27（ZJSC-054） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2023年12月27日完善，开始受理 | 2023年12月27日收到工作联系函，概算文件，电子版数据文件（同望ecpt），概算咨询意见。 | 2023.12.29 | 2023.12.27-2023.12.29 共计3个工作日