## 项目审查登记表
2024年造价中心工程项目造价审查登记表（第一季度）
序号 | 项目类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目阶段 | 基础资料情况 |  |  |  |  | 受理状态及时间 | 计划完成时间/未受理原因 | 发文时间 | 实际审查时限
[5 empty] | 工作联系函、时间 |  | 设计文件 | 电子版造价文件 | 造价咨询意见
1 | 公路工程 | QJZS-01-2024 | G246线火鲁都桥危桥改造工程 | 施工图预算 | 有 | 2024/1/5（ZJSC-002） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于1月8日完善，开始受理 | 2024年1月5日收到工作联系函，缺少预算设计文件，预算电子版数据文件（同望ecpt），预算咨询意见。 | 2024.1.9 | 2024.1.8-2024.1.9 共计2个工作日
2 | 公路工程 | QJZS-02-2024 | S205瓮安珠藏至瓮水司及江界河至天文公路改扩建工程 | 施工图预算 | 有 | 2024/1/3（ZJSC-001） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于1月5日完善，开始受理 | 2024年1月3日收到工作联系函，缺少预算设计文件，预算电子版数据文件（同望ecpt），预算咨询意见。1月5日收到缺少的技术基础资料。 | 2024.1.9 | 2024.1.5-2024.1.9 共计3个工作日
3 | 公路工程 | QJZS-03-2024 | G75厦蓉高速生机原省界收费站改造成停车区建设工程 | 施工图预算 | 有 | 2023/12/27（ZJSC-056） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于1月3日完善，开始受理 | 2023年12月29日收到工作联系函，缺少预算设计文件，预算电子版数据文件（同望ecpt、广联达GBQ），预算咨询意见。1月3日收到缺少的技术基础资料。 | 2024.1.10 | 2024.1.3-2024.1.10 共计6个工作日
4 | 公路工程 | QJZS-04-2024 | G56杭瑞高速都格省界收费站（云南方向）改造停车区建设工程 | 施工图预算 | 有 | 2023/12/27（ZJSC-055） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于1月3日完善，开始受理 | 2023年12月29日收到工作联系函，缺少预算设计文件，预算电子版数据文件（同望ecpt、广联达GBQ），预算咨询意见。1月3日收到缺少的技术基础资料。 | 2024.1.10 | 2024.1.3-2024.1.10 共计6个工作日
5 | 公路工程 | QJZS-05-2024 | G210线K2416+860～K2447+690共9段灾害防治工程、G320线K2479+060～K2514+780共6段灾害防治工程、G242线K2936+000～K3052+500共9段灾害防治工程 | 施工图预算 | 有 | 2023/12/27（ZJSC-057） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于1月9日完善，开始受理 | 2024年1月8日收到工作联系函，1月9日收到预算电子版数据文件（同望ecpt），预算咨询意见等。 | 2024.1.10 | 2024.1.9-2024.1.10 共计2个工作日
6 | 公路工程 | QJZS-06-2024 | 姬昌大桥、凹河大桥危旧桥改造工程 | 施工图预算 | 有 | 2023/12/14（ZJSC-053） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于1月8日完善，开始受理 | 2023年12月15日收到工作联系函，缺少预算设计文件，预算电子版数据文件（同望ecpt）。12月18日收到缺少的基础资料。经过初步审查，预算资料不符合审查需要，待修改设计文件及预算资料后，再进行审查。2024年1月5日收到修改后的预算基础资料。 | 2024.1.11 | 2024.1.8-2024.1.4 共计3个工作日
7 | 公路工程 | QJZS-07-2024 | 松桃至铜仁高速公路养护工区办公楼建设工程项目 | 施工图预算 | 有 | 2024/1/11（ZJSC-004） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于1月17日完善，开始受理 | 2024年1月12日收到工作联系函，缺少预算设计文件，预算电子版数据文件（同望ecpt、广联达GBQ），预算咨询意见。1月17日收到缺少的基础资料。 | 2024.1.23 | 2024.1.17-2024.1.4 共计5个工作日
8 | 公路工程 | QJZS-08-2024 | G211思南三角坝至陈家寨公路工程 | 施工图预算 | 有 | 2024/1/18（ZJSC-005） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于1月18日完善，开始受理 | 2024年1月10日预算设计文件，预算电子版数据文件（同望ecpt），缺少工作联系函。1月18日收到工作联系函。 | 2024.1.30 | 2024.1.18-2024.1.30 共计10个工作日
9 | 公路工程 | QJZS-09-2024 | G243余庆玉笏山至中关公路改扩建工程 | 初步设计概算 | 有 | 2024/1/22（ZJSC-006） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于1月22日完善，开始受理 | 2024年1月22日收到工作联系函，初步设计文件，概算电子版数据文件（同望ecpt），概算咨询意见。 | 2024.1.23 | 2024.1.22-2024.1.24 共计3个工作日
10 | 公路工程 | QJZS-10-2024 | G243余庆玉笏山至中关公路改扩建工程 | 施工图预算 | 有 | 2024/1/24（ZJSC-007） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于1月24日完善，开始受理 | 2024年1月24日收到工作联系函，施工图设计文件，预算电子版数据文件（同望ecpt），预算咨询意见。 | 2024.1.29 | 2024.1.24-2024.1.29 共计2个工作日
11 | 公路工程 | QJZS-11-2024 | G60沪昆高速公路贵阳西服务区建设工程 | 施工图预算 | 有 | 2024/1/29（ZJSC-008） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2月5日完善，开始受理 | 2024年1月29日收到工作联系函，施工图设计文件，预算电子版数据文件（同望ecpt、广联达GBQ），预算咨询意见，缺少第三部分费用，如勘察设计费计算书等依据文件。2月5日收到缺少的依据文件。 | 2024.2.6 | 2024.1.24-2024.2.6 共计2个工作日
12 | 公路工程 | QJZS-12-2024 | G78汕昆高速公路板江线路面维修养护工程 | 施工图预算 | 有 | 2024/2/20（ZJSC-009） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于2月22日完善，开始受理 | 2024年2月20日收到工作联系函，预算电子版数据文件（同望ecpt），2月21日收到预算咨询意见，设计图纸电子版。2月26日收到施工图评审会会议纪要专家意见。 | 2024.2.29 | 2024.2.22-2024.2.29 共计6个工作日
13 | 公路工程 | QJZS-13-2024 | G210都匀敬老院至小围寨公路改扩建工程 | 施工图预算 | 有 | 2024/3/7（ZJSC-010） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于3月7日完善，开始受理 | 2024年3月7日收到工作联系函，预算电子版数据文件（同望ecpt），预算咨询意见，设计图纸电子版。 | 2024.3.11 | 2024.3.7-2024.3.11 共计3个工作日
14 | 公路工程 | QJZS-14-2024 | G243普安至水龙公路（普安至牛场段） | 施工图预算 | 有 | 2024/3/20（ZJSC-011） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于3月20日完善，开始受理 | 2024年3月20日收到工作联系函，预算电子版数据文件（同望ecpt），预算咨询意见，设计图纸电子版。 | 2024.3.26 | 2024.3.20-2024.3.26 共计5个工作日