## 项目审查登记表
2024年造价中心工程项目造价审查登记表（第二季度）
序号 | 项目类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目阶段 | 基础资料情况 |  |  |  |  | 受理状态及时间 | 计划完成时间/未受理原因 | 发文时间 | 实际审查时限
[5 empty] | 工作联系函、时间 |  | 设计文件 | 电子版造价文件 | 造价咨询意见
1 | 公路工程 | QJZS-15-2024 | 贵州省公路开发集团有限公司G4215蓉遵高速（仁怀至习水段）隧道照明设施改造工程 | 施工图预算 | 有 | 2024/4/10（ZJSC-012） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于4月14日完善，开始受理 | 2024年4月10日收到工作联系函，4月14日收到预算电子版数据文件（同望ecpt），预算咨询意见，设计图纸电子版。 | 2024.4.16 | 2024.4.14-2024.4.16 共计3个工作日
2 | 公路工程 | QJZS-16-2024 | G655荔波茂兰至大土（茂兰至佳荣段）公路改扩建工程 | 施工图预算 | 有 | 2024/4/22（ZJSC-013） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于4月22日完善，开始受理 | 2024年4月23日收到预算电子版数据文件（同望ecpt），预算咨询意见，设计图纸电子版，4月24日收到工作联系函。 | 2024.4.28 | 2024.4.22-2024.4.28 共计6个工作日
3 | 公路工程 | QJZS-17-2024 | S77水盘高速乌蒙草原收费站改扩建工程 | 施工图预算 | 有 | 2024/5/8（ZJSC-014） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于5月10日完善，开始受理 | 2024年5月8日收到工作联系函,5月10日收到预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.5.13 | 2024.5.10-2024.5.13 共计3个工作日
4 | 公路工程 | QJZS-18-2024 | G354线沟头大桥危桥改造工程 | 施工图预算 | 有 | 2024/5/20（ZJSC-015） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于5月22日完善，开始受理 | 2024年4月29日收到预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。5月22日收到工作联系函。 | 2024.5.27 | 2024.5.22-2024.5.27 共计4个工作日
5 | 公路工程 | QJZS-19-2024 | G653洋溪口至新民公路改扩建工程 | 初步设计概算 | 有 | 2024/6/4（ZJSC-017） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于6月4日完善，开始受理 | 2024年6月4日收到工作联系函，概算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.6.6 | 2024.6.4-2024.6.6 共计3个工作日
6 | 公路工程 | QJZS-20-2024 | G326播州石界坪至和平公路改扩建工程 | 初步设计概算 | 有 | 2024/6/4（ZJSC-016） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于6月4日完善，开始受理 | 2024年6月4日收到工作联系函，概算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.6.6 | 2024.6.4-2024.6.6 共计3个工作日
7 | 公路工程 | QJZS-21-2024 | 贵州省公路开发集团有限公司高速公路视频云联网监测优化提升及隧道卡口设施增设工程 | 施工图预算 | 有 | 2024/6/6（ZJSC-018） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于6月6日完善，开始受理 | 2024年6月6日收到工作联系函，预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。, | 2024.6.11 | 2024.6.6-2024.6.11 共计3个工作日
8 | 公路工程 | QJZS-22-2024 | S62余册高速重安江隧道病害处治工程 | 施工图预算 | 有 | 2024/6/17（ZJSC-021） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于6月18日完善，开始受理 | 2024年6月17日收到工作联系函，预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.6.24 | 2024.6.18-2024.6.24 共计5个工作日
9 | 公路工程 | QJZS-23-2024 | G654江口县青龙嘴至高墙公路改扩建工程 | 初步设计概算 | 有 | 2024/6/20（ZJSC-023） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于6月21日完善，开始受理 | 2024年6月21日收到工作联系函，概算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.6.26 | 2024.6.21-2024.6.26 共计4个工作日
10 | 公路工程 | QJZS-24-2024 | G653务川泥高水井坨至花洞公路改扩建工程 | 初步设计概算 | 有 | 2024/6/25（ZJSC-024） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于6月25日完善，开始受理 | 2024年6月25日收到工作联系函，概算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.6.27 | 2024.6.25-2024.6.27 共计3个工作日
11 | 公路工程 | QJZS-25-2024 | G210福泉市光比至龙昌段公路改扩建工程 | 施工图预算 | 有 | 2024/6/7（ZJSC-019） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于6月21日完善，开始受理 | 2024年6月11日收到工作联系函，缺少预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。6月21日收到缺少的基础资料。 | 2024.6.26 | 2024.6.21-2024.6.26 共计4个工作日