## 项目审查登记表
2024年造价中心工程项目造价审查登记表（第三季度）
序号 | 项目类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目阶段 | 基础资料情况 |  |  |  |  | 受理状态及时间 | 计划完成时间/未受理原因 | 发文时间 | 实际审查时限
[5 empty] | 工作联系函、时间 |  | 设计文件 | 电子版造价文件 | 造价咨询意见
1 | 公路工程 | QJZS-58-2024 | 荔波至河池高速公路附属工程 | 施工图预算 | 有 | 2024/6/24（ZJSC-025） /2024/9/9（ZJSC-053） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于10月8日完善，开始受理 | 2024年6月24日收到工作联系函（预审查），设计版预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版，7月17日完成预审查意见（电子版）并报厅。 2024年9月9日收到工作联系函，9月30日收到咨询修改后的最终版施工图设计预算报审文件电子版。 | 2024.10.10 | 2024.10.8-2024.10.10 共计3个工作日
2 | 公路工程 | QJZS-59-2024 | S55仁望高速白茅段养护工程项目变更 | 变更金额审核 | 省公路局工作联系函 （GLJYLC-ZJSH-2024001） |  | 有 | 有 | 有 | 基础资料于10月8日完善，开始受理 | 2024年9月11日收到工作联系函，9月26日收到新增单价谈判会签表，10月8日收到新增单价变更图纸。10月15日收到现场收方单等新增单价编制依据。 | 2024.10.16 | 2024.10.8-2024.10.16 共计8个工作日
3 | 公路工程 | QJZS-60-2024 | G4215蓉遵高速（仁赤段）特殊路段综合提升改造工程 | 施工图预算 | 有 | 2024/11/8（ZJSC-056） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于11月12日完善，开始受理 | 2024年11月8日收到工作联系函，11月12日收到预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.11.13 | 2024.11.12-2024.11.13 共计2个工作日
4 | 公路工程 | QJZS-61-2024 | S50惠兴高速（镇兴段)K175+600～K176+300段路基漫水灾害处治工程 | 施工图预算 | 省公路局工作联系函 （GLJYLC-ZJSH-2024005） |  | 有 | 有 | 有 | 基础资料于12月3日完善，开始受理 | 2024年11月18日收到工作联系函，收到预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。11月22日收到基础资料，12月3日收到补充的专项资料 | 2024.12.4 | 2024.12.3-2024.12.4 共计2个工作日
5 | 公路航运 | QJZS-62-2024 | 乌江航运扩能工程乌江渡-龚滩三级航道建设工程 | 施工图预算 | 有 | 2024/8/12（ZJSC-055） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于12月5日完善，开始受理 | 2024年11月29日收到工作联系函，12月5日收到审查相关技术基础资料。 | 2024.12.9 | 2024.12.5-2024.12.9 共计3个工作日
6 | 公路工程 | QJZS-63-2024 | 榕江至融安（黔桂界）高速公路 | 工程可行性研究报告投资估算 | 有 | 2024.12.2厅规划处联系函 | 有 | 有 | 有 | 基础资料于12月11日完善，开始受理 | 2024年12月2日收到工作联系函，12月11日收到审查相关技术基础资料。 | 2024.12.13 | 2024.12.11-2024.12.13 共计3个工作日
7 | 公路工程 | QJZS-64-2024 | 贵州高速公路集团有限公司所辖营运路段机电系统综合养护贵阳、遵义、毕节区域2024年专项工程预算 | 施工图预算 | 有 | 2024/12/9（ZJSC-058） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于12月11日完善，开始受理 | 2024年12月9日收到工作联系函，12月11日收到预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.12.17 | 2024.12.11-2024.12.17 共计5个工作日
8 | 公路工程 | QJZS-65-2024 | 贵州省遵义至余庆高速公路 | 施工图预算 | 有 | 2024/12/6（ZJSC-057） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于12月10日完善，开始受理 | 2024年12月6日收到工作联系函，12月10日收到预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.12.17 | 2024.12.11-2024.12.17 共计6个工作日
9 | 公路工程 | QJZS-66-2024 | 铜仁东收费站改扩建工程 | 施工图预算 | 省公路局工作联系函 （GLJYLC-ZJSH-2024007） |  | 有 | 有 | 有 | 基础资料于12月11日完善，开始受理 | 2024年12月24日收到工作联系函，12月26日收到预算电子版数据文件，设计图纸电子版等基础资料。 | 2024.12.30 | 2024.12.26-2024.12.30 共计3个工作日